Escuela Superior Politécnica de Chimborazo

Facultad de informática y electrónica

Ingeniería en Software

Historias de usuario, técnicas y pila de producto

Aplicación web para la gestión organizacional del Comité de Mujeres Indígenas “Tránsito Amaguaña” de Zhud

Franklin Acero (7402)

Octavo “1”

14 de octubre de 2026

Historias de usuario, técnicas y pila de producto

Versión 1.4 · 14 de octubre de 2026 · Autor: Franklin Acero · Estado: revisión académica pendiente

# ÍNDICE

Introducción

Resumen de sprints

Relación con historias y pila de producto

1. Pila de producto

2. Historias de usuario

3. Historias técnicas

Fuentes e historial

# INTRODUCCIÓN

Este documento reúne 51 historias de usuario, 9 historias técnicas de línea base, 10 historias técnicas propuestas y la pila de producto. Su orden permite consultar primero el trabajo priorizado y después el detalle de cada historia.

Las prioridades son propuestas. El riesgo, los puntos y el responsable aparecen como pendientes porque no existe una evaluación o asignación validada. Una ficha no acredita implementación. Las diez técnicas nuevas están fuera de las 60 posiciones de la pila base.

# RESUMEN DE SPRINTS

El calendario vigente reserva S1 para requisitos y diseño, organiza cinco incrementos funcionales en S2–S6 y deja dos días para el cierre. Las fechas y tareas describen planificación y no acreditan por sí solas que un sprint se haya completado.

| Sprint | Fechas de 2026 | Tareas | Resultado previsto |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 15 sep–12 oct | 5 | Requisitos, decisiones y diseño preparados para revisión |
| S2 | 13–26 oct | 4 | Acceso privado, cuentas y permisos verificables |
| S3 | 27 oct–9 nov | 3 | Actividades, responsables y encargos vinculados |
| S4 | 10–23 nov | 4 | Asistencia y participación; continuidad según decisiones |
| S5 | 24 nov–7 dic | 6 | Producción, existencias y rendición según capacidad |
| S6 | 8–21 dic | 5 | Reportes, contenido autorizado e integración |
| Cierre | 22–23 dic | — | Validación y entrega de lo efectivamente completado |

# RELACIÓN CON HISTORIAS Y PILA DE PRODUCTO

La siguiente relación conecta cada sprint con las historias que sirven de insumo o se proponen para el incremento. Los vínculos son de planificación y deben confirmarse con capacidad, estimación, dependencias y decisiones resueltas.

| Sprint | Historias de usuario relacionadas | Historias técnicas relacionadas |
| --- | --- | --- |
| S1 | Todas las HU como insumo; HU-PWA-001 de forma explícita para revisar recorridos móviles | HT-PRE-001 a HT-PRE-005; HT-GEN-008 |
| S2 | HU-ACC-001 a HU-ACC-004 | HT-GEN-001, HT-GEN-002, HT-GEN-004, HT-GEN-009 |
| S3 | HU-PLA-001 a HU-PLA-005; HU-CAT-001 como dependencia | HT-GEN-002, HT-GEN-009; HT-S3-001 |
| S4 | HU-ASI-001 a HU-ASI-007; HU-PWA-001 a HU-PWA-003 | HT-GEN-002, HT-GEN-003, HT-GEN-005, HT-GEN-006, HT-GEN-009; HT-S4-001 |
| S5 | HU-CAT-001; HU-INV-001 a HU-INV-004; HU-TRA-001 a HU-TRA-005; HU-VEN-001 a HU-VEN-008; HU-GAS-001 a HU-GAS-002; HU-CXC-001 a HU-CXC-003 | HT-GEN-003; HT-S5-001 |
| S6 | HU-REP-001 a HU-REP-006; HU-NOT-001; HU-PUB-001 a HU-PUB-002; recorridos entregados de S2 a S5 | HT-GEN-002, HT-GEN-004, HT-GEN-007, HT-GEN-008, HT-GEN-009; HT-S6-001, HT-S6-002 |

La pila base contiene 60 elementos: 51 HU y 9 HT. Las 10 HT adicionales se muestran aparte como propuestas y no forman parte de esas 60 posiciones. Las prioridades son propuestas y las estimaciones siguen pendientes del equipo.

# 1. PILA DE PRODUCTO

El número indica orden de trabajo propuesto, y la prioridad indica importancia de negocio para HU o urgencia técnica para HT. Los elementos 1–60 forman la base; los diez técnicos adicionales permanecen en propuesta.

| N.º | Código | Nombre | Prioridad | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HT-GEN-008 | Explorar despliegue y recuperación | Alta | S1; revisión en S6 |
| 2 | HT-GEN-001 | Preparar la base modular Django | Crítica | S2 |
| 3 | HT-GEN-009 | Preparar pruebas y trazabilidad | Crítica | Transversal desde S2 |
| 4 | HT-GEN-002 | Aplicar autorización en el servidor | Crítica | Transversal desde S2 |
| 5 | HT-GEN-004 | Preparar componentes móviles y accesibles | Alta | Transversal desde S2 |
| 6 | HU-ACC-001 | Entrar y salir de la parte privada | Esencial | S2 |
| 7 | HU-ACC-002 | Administrar membresías | Alta | S2 |
| 8 | HU-ACC-003 | Usar funciones según responsabilidades | Esencial | S2 |
| 9 | HU-PLA-001 | Programar una actividad | Alta | S3 |
| 10 | HU-PLA-002 | Asignar participantes y responsables | Alta | S3 |
| 11 | HU-PLA-003 | Crear un encargo temporal | Alta | S3 |
| 12 | HU-PLA-004 | Consultar mis actividades | Complementaria | S3 |
| 13 | HU-CAT-001 | Mantener catálogo productivo | Esencial | S5 |
| 14 | HU-PLA-005 | Planificar producción semanal | Alta | S3 |
| 15 | HU-ACC-004 | Ver mis opciones disponibles | Complementaria | S2 |
| 16 | HT-GEN-003 | Asegurar integridad y auditoría | Crítica | Transversal desde S4 |
| 17 | HT-GEN-005 | Preparar captura local protegida | Alta | Transversal S4/S5 |
| 18 | HT-GEN-006 | Sincronizar sin duplicados | Crítica | Transversal S4/S5 |
| 19 | HU-PWA-001 | Abrir tareas habilitadas sin conexión | Esencial | Transversal S4/S5 |
| 20 | HU-PWA-002 | Conservar registros pendientes sin conexión | Esencial | Transversal S4/S5 |
| 21 | HU-PWA-003 | Sincronizar registros pendientes | Esencial | Transversal S4/S5 |
| 22 | HU-ASI-001 | Registrar entrada y salida | Esencial | S4 |
| 23 | HU-ASI-002 | Evitar asistencia duplicada | Esencial | S4 |
| 24 | HU-ASI-003 | Corregir asistencia con historial | Esencial | S4 |
| 25 | HU-ASI-004 | Consultar historial de asistencia | Complementaria | S4 |
| 26 | HU-ASI-005 | Registrar participación adicional | Complementaria | S4 |
| 27 | HU-ASI-006 | Resolver una inconsistencia de asistencia | Alta | S4 |
| 28 | HU-ASI-007 | Registrar asistencia con QR o alternativa | Alta | S4 |
| 29 | HU-INV-001 | Conservar valores comerciales históricos | Esencial | S5 |
| 30 | HU-TRA-001 | Registrar acopio de materia | Esencial | S5 |
| 31 | HU-TRA-002 | Registrar secado | Esencial | S5 |
| 32 | HU-TRA-003 | Conocer duración y merma | Alta | S5 |
| 33 | HU-TRA-004 | Seguir la procedencia de lotes | Esencial | S5 |
| 34 | HU-TRA-005 | Registrar transformación | Esencial | S5 |
| 35 | HU-INV-002 | Reconstruir existencias | Esencial | S5 |
| 36 | HU-INV-003 | Entregar productos para feria | Alta | S5 |
| 37 | HU-INV-004 | Conciliar productos de feria | Alta | S5 |
| 38 | HU-VEN-001 | Registrar una venta | Esencial | S5 |
| 39 | HU-VEN-002 | Identificar comprador según la venta | Alta | S5 |
| 40 | HU-VEN-003 | Conocer valor base y excedente | Esencial | S5 |
| 41 | HU-VEN-004 | Autorizar venta bajo valor base | Esencial | S5 |
| 42 | HU-VEN-005 | Configurar descuento por volumen | Complementaria | S5 |
| 43 | HU-VEN-006 | Distinguir stock individual y compartido | Alta | S5 |
| 44 | HU-VEN-007 | Registrar venta institucional | Alta | S5 |
| 45 | HU-VEN-008 | Conciliar comprobante manual de feria | Alta | S5 |
| 46 | HU-GAS-001 | Registrar gasto operativo | Alta | S5 |
| 47 | HU-CXC-001 | Distinguir deudas y custodia | Esencial | S5 |
| 48 | HU-CXC-002 | Registrar un abono | Esencial | S5 |
| 49 | HU-CXC-003 | Rendir cuentas de la feria | Alta | S5 |
| 50 | HU-GAS-002 | Consultar resumen económico | Complementaria | S5 |
| 51 | HT-GEN-007 | Generar reportes PDF verificables | Alta | S6 |
| 52 | HU-REP-001 | Consultar reporte de asistencia | Alta | S6 |
| 53 | HU-REP-002 | Consultar reporte de actividades | Alta | S6 |
| 54 | HU-REP-003 | Consultar reporte productivo | Alta | S6 |
| 55 | HU-REP-004 | Consultar reporte de inventario | Alta | S6 |
| 56 | HU-REP-005 | Consultar reporte de ventas y saldos | Alta | S6 |
| 57 | HU-REP-006 | Consultar mi resumen privado | Complementaria | S6 |
| 58 | HU-NOT-001 | Recibir recordatorios internos | Complementaria | S6 |
| 59 | HU-PUB-002 | Gestionar contenido público | Complementaria | S6 |
| 60 | HU-PUB-001 | Conocer información pública aprobada | Complementaria | S6 |

## TÉCNICAS AÚN PROPUESTAS

| N.º | Código | Nombre | Prioridad | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HT-PRE-001 | Levantar y consolidar entrevistas, observación y documentos disponibles. | Alta | S1 |
| 2 | HT-PRE-002 | Validar alcance, requisitos, reglas y criterios de aceptación con las personas competentes. | Crítica | S1 |
| 3 | HT-PRE-003 | Preparar arquitectura, modelo conceptual y límites de datos por módulo. | Alta | S1 |
| 4 | HT-PRE-004 | Diseñar recorridos móviles y preparación PWA sin afirmar que la aplicación ya funciona. | Alta | S1 |
| 5 | HT-PRE-005 | Refinar historias, pila, dependencias, estimaciones y calendario con capacidad real. | Alta | S1 |
| 6 | HT-S3-001 | Preparar pruebas de planificación y regresión de permisos sobre actividades y encargos. | Alta | S3 |
| 7 | HT-S4-001 | Precisar y probar QR, alternativa de registro y operaciones de asistencia sin red antes de implementarlas. | Alta | S4 |
| 8 | HT-S5-001 | Probar la cadena productiva y las operaciones comerciales que entren realmente al sprint. | Crítica | S5 |
| 9 | HT-S6-001 | Ejecutar integración, pruebas funcionales y de uso, continuidad aprobada y regresión. | Crítica | S6 |
| 10 | HT-S6-002 | Preparar manuales, capacitación y acta de validación final. | Alta | S6 y cierre |

# 2. HISTORIAS DE USUARIO

## SPRINT 1 — REQUISITOS Y DISEÑO

S1 no tiene historias de usuario asignadas para implementación en el calendario vigente. Las historias funcionales sirven como fuente para requisitos y diseño; las HU de acceso comienzan en S2. Estas son las tareas técnicas candidatas de S1:

– SB-S1-01 · HT-PRE-001 — Consolidar entrevistas, observación y documentos fuente (evidencia parcial).

– SB-S1-02 · HT-PRE-002 — Separar y validar alcance, requisitos y decisiones abiertas (validación académica pendiente).

– SB-S1-03 · HT-PRE-003 — Preparar arquitectura, datos, permisos y operaciones conjuntas (diseño por verificar).

– SB-S1-04 · HT-PRE-004 — Revisar recorridos móviles y preparar diseño PWA; referencia HU-PWA-001 (validación de interfaz pendiente).

– SB-S1-05 · HT-PRE-005 y HT-GEN-008 — Ordenar y relacionar historias, dependencias, estimaciones y sprints (estimación pendiente).

## SPRINT 2

| Historia de usuario 1 Entrar y salir de la parte privada |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 1 | Usuario | usuaria interna con cuenta activa |
| Código | HU-ACC-001 | Requisito | RF-ACC-001 |
| Nombre | Entrar y salir de la parte privada |  |  |
| Prioridad | Esencial propuesta | Riesgo | Pendiente de evaluar |
| Puntos | Pendiente de estimar | Sprint | S2 |
| Responsable | Pendiente de asignar |  |  |
| Descripción | Como usuaria interna con cuenta activa, quiero iniciar y cerrar sesión, para proteger mi información organizacional. |  |  |
| Aceptación | 1. Dada una cuenta activa, cuando ingresa con credenciales correctas, entonces accede solo a información autorizada. 2. Dada una cuenta inactiva o credenciales incorrectas, cuando intenta entrar, entonces no obtiene acceso ni información privada. 3. Dada una sesión activa, cuando la usuaria la cierra, entonces deja de poder acceder a información privada con esa sesión. |  |  |
| Dependencias | HT-GEN-001, HT-GEN-002 |  |  |
| Observaciones | Posición de pila: 6/60. Revisión académica pendiente. |  |  |

| Historia de usuario 2 Usar funciones según responsabilidades |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 2 | Usuario | usuaria interna |
| Código | HU-ACC-003 | Requisito | RF-ACC-003 |
| Nombre | Usar funciones según responsabilidades |  |  |
| Prioridad | Esencial propuesta | Riesgo | Pendiente de evaluar |
| Puntos | Pendiente de estimar | Sprint | S2 |
| Responsable | Pendiente de asignar |  |  |
| Descripción | Como usuaria interna, quiero realizar solo operaciones permitidas por mi perfil, cargo o encargo, para respetar las responsabilidades de la organización. |  |  |
| Aceptación | 1. Dado un encargo vencido o un cargo sin autorización, cuando la usuaria intenta una operación restringida, entonces esta se rechaza sin cambiar datos. |  |  |
| Dependencias | HU-ACC-001, HT-GEN-002 |  |  |
| Observaciones | Posición de pila: 8/60. Revisión académica pendiente. |  |  |

| Historia de usuario 3 Administrar membresías |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 3 | Usuario | integrante autorizada de la Directiva |
| Código | HU-ACC-002 | Requisito | RF-ACC-002 |
| Nombre | Administrar membresías |  |  |
| Prioridad | Alta propuesta | Riesgo | Pendiente de evaluar |
| Puntos | Pendiente de estimar | Sprint | S2 |
| Responsable | Pendiente de asignar |  |  |
| Descripción | Como integrante autorizada de la Directiva, quiero activar o desactivar cuentas de socias, para mantener vigentes los accesos sin perder la historia. |  |  |
| Aceptación | 1. Dada una cuenta de socia, cuando la Directiva la desactiva, entonces cesan los nuevos accesos y se conservan sus registros. 2. Dada una socia sin permiso, cuando intenta cambiar una membresía, entonces el sistema rechaza el cambio. |  |  |
| Dependencias | HU-ACC-001, HT-GEN-002 |  |  |
| Observaciones | Posición de pila: 7/60. Revisión académica pendiente. |  |  |

| Historia de usuario 4 Ver mis opciones disponibles |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 4 | Usuario | usuaria interna |
| Código | HU-ACC-004 | Requisito | RF-ACC-004 |
| Nombre | Ver mis opciones disponibles |  |  |
| Prioridad | Complementaria propuesta | Riesgo | Pendiente de evaluar |
| Puntos | Pendiente de estimar | Sprint | S2 |
| Responsable | Pendiente de asignar |  |  |
| Descripción | Como usuaria interna, quiero consultar mis actividades, pendientes y encargos disponibles, para saber qué puedo hacer ahora. |  |  |
| Aceptación | 1. Dada una sesión válida, cuando la usuaria consulta su inicio privado, entonces encuentra únicamente actividades y acciones que le corresponden. |  |  |
| Dependencias | HU-ACC-001, HU-ACC-003 |  |  |
| Observaciones | Posición de pila: 15/60. Revisión académica pendiente. |  |  |

## SPRINT 3

| Historia de usuario 5 Programar una actividad |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 5 | Usuario | integrante de la Directiva |
| Código | HU-PLA-001 | Requisito | RF-PLA-001 |
| Nombre | Programar una actividad |  |  |
| Prioridad | Alta propuesta | Riesgo | Pendiente de evaluar |
| Puntos | Pendiente de estimar | Sprint | S3 |
| Responsable | Pendiente de asignar |  |  |
| Descripción | Como integrante de la Directiva, quiero registrar jornadas y eventos, para coordinar el trabajo de la organización. |  |  |
| Aceptación | 1. Dados fecha, hora, lugar y responsable válidos, cuando la Directiva registra una actividad, entonces esta queda asociada a sus participantes y estado. |  |  |
| Dependencias | HU-ACC-003 |  |  |
| Observaciones | Posición de pila: 9/60. Revisión académica pendiente. |  |  |

| Historia de usuario 6 Asignar participantes y responsables |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 6 | Usuario | integrante de la Directiva |
| Código | HU-PLA-002 | Requisito | RF-PLA-002 |
| Nombre | Asignar participantes y responsables |  |  |
| Prioridad | Alta propuesta | Riesgo | Pendiente de evaluar |
| Puntos | Pendiente de estimar | Sprint | S3 |
| Responsable | Pendiente de asignar |  |  |
| Descripción | Como integrante de la Directiva, quiero asignar personas a una actividad, para clarificar quién participa y quién responde por ella. |  |  |
| Aceptación | 1. Dada una actividad existente, cuando se asigna una cuenta activa dentro del alcance autorizado, entonces la persona queda vinculada a esa actividad. 2. Dada una cuenta inactiva, cuando se intenta asignarla, entonces la asignación se rechaza. |  |  |
| Dependencias | HU-PLA-001, HU-ACC-003 |  |  |
| Observaciones | Posición de pila: 10/60. Revisión académica pendiente. |  |  |

| Historia de usuario 7 Crear un encargo temporal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 7 | Usuario | integrante de la Directiva |
| Código | HU-PLA-003 | Requisito | RF-PLA-003 |
| Nombre | Crear un encargo temporal |  |  |
| Prioridad | Alta propuesta | Riesgo | Pendiente de evaluar |
| Puntos | Pendiente de estimar | Sprint | S3 |
| Responsable | Pendiente de asignar |  |  |
| Descripción | Como integrante de la Directiva, quiero asignar una responsabilidad de producción o feria por un periodo, para delegar tareas con límites claros. |  |  |
| Aceptación | 1. Dados tipo, actividad, periodo y alcance válidos, cuando se asigna un encargo, entonces solo habilita las operaciones correspondientes mientras esté vigente. |  |  |
| Dependencias | HU-PLA-001, HU-PLA-002 |  |  |
| Observaciones | Posición de pila: 11/60. Revisión académica pendiente. |  |  |

| Historia de usuario 8 Planificar producción semanal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 8 | Usuario | integrante autorizada de la Directiva |
| Código | HU-PLA-005 | Requisito | RF-PLA-005 |
| Nombre | Planificar producción semanal |  |  |
| Prioridad | Alta propuesta | Riesgo | Pendiente de evaluar |
| Puntos | Pendiente de estimar | Sprint | S3 |
| Responsable | Pendiente de asignar |  |  |
| Descripción | Como integrante autorizada de la Directiva, quiero definir productos, objetivos, insumos y responsables de la semana, para coordinar la producción prevista. |  |  |
| Aceptación | 1. Dados producto, cantidad objetivo y responsables válidos, cuando se registra el plan semanal, entonces queda disponible para las asignadas sin crear existencias anticipadas. |  |  |
| Dependencias | HU-PLA-001, HU-CAT-001 |  |  |
| Observaciones | Posición de pila: 14/60. Revisión académica pendiente. |  |  |

| Historia de usuario 9 Consultar mis actividades |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 9 | Usuario | socia |
| Código | HU-PLA-004 | Requisito | RF-PLA-004 |
| Nombre | Consultar mis actividades |  |  |
| Prioridad | Complementaria propuesta | Riesgo | Pendiente de evaluar |
| Puntos | Pendiente de estimar | Sprint | S3 |
| Responsable | Pendiente de asignar |  |  |
| Descripción | Como socia, quiero consultar actividades y pendientes que me corresponden, para organizar mi participación. |  |  |
| Aceptación | 1. Dadas actividades asignadas, cuando la socia consulta sus pendientes, entonces ve sus propios registros y no información privada ajena. |  |  |
| Dependencias | HU-PLA-001, HU-PLA-002 |  |  |
| Observaciones | Posición de pila: 12/60. Revisión académica pendiente. |  |  |

## SPRINT 4

| Historia de usuario 10 Registrar entrada y salida |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 10 | Usuario | socia |
| Código | HU-ASI-001 | Requisito | RF-ASI-001 |
| Nombre | Registrar entrada y salida |  |  |
| Prioridad | Esencial propuesta | Riesgo | Pendiente de evaluar |
| Puntos | Pendiente de estimar | Sprint | S4 |
| Responsable | Pendiente de asignar |  |  |
| Descripción | Como socia, quiero registrar por separado mi entrada y salida, para contar con asistencia verificable. |  |  |
| Aceptación | 1. Dada una actividad habilitada, cuando se registra una entrada o salida en línea, entonces queda el tipo de evento, la hora del servidor y su origen. 2. Dada una captura sin red habilitada, cuando se conserva localmente, entonces queda provisional y diferencia hora declarada de recepción. |  |  |
| Dependencias | HU-PLA-001, HU-ACC-003; HU-PWA-002 solo para captura sin red |  |  |
| Observaciones | Posición de pila: 22/60. Revisión académica pendiente. |  |  |

| Historia de usuario 11 Evitar asistencia duplicada |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 11 | Usuario | socia |
| Código | HU-ASI-002 | Requisito | RF-ASI-002 |
| Nombre | Evitar asistencia duplicada |  |  |
| Prioridad | Esencial propuesta | Riesgo | Pendiente de evaluar |
| Puntos | Pendiente de estimar | Sprint | S4 |
| Responsable | Pendiente de asignar |  |  |
| Descripción | Como socia, quiero conservar un solo evento de cada tipo por actividad, para evitar registros contradictorios. |  |  |
| Aceptación | 1. Dado un evento de asistencia ya registrado, cuando se intenta repetirlo para la misma socia y actividad, entonces no se crea otro y se informa el registro existente. |  |  |
| Dependencias | HU-ASI-001 |  |  |
| Observaciones | Posición de pila: 23/60. Revisión académica pendiente. |  |  |

| Historia de usuario 12 Corregir asistencia con historial |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 12 | Usuario | integrante de la Directiva o encargada autorizada |
| Código | HU-ASI-003 | Requisito | RF-ASI-003 |
| Nombre | Corregir asistencia con historial |  |  |
| Prioridad | Esencial propuesta | Riesgo | Pendiente de evaluar |
| Puntos | Pendiente de estimar | Sprint | S4 |
| Responsable | Pendiente de asignar |  |  |
| Descripción | Como integrante de la Directiva o encargada autorizada, quiero corregir un registro sensible con motivo, para resolver errores sin borrar la historia. |  |  |
| Aceptación | 1. Dado un registro de asistencia y autorización vigente, cuando se corrige con motivo, entonces se conservan actor, fecha, valor anterior y nuevo valor. 2. Dada una persona sin permiso, cuando intenta corregir, entonces no cambia el registro. |  |  |
| Dependencias | HU-ASI-001, HT-GEN-003 |  |  |
| Observaciones | Posición de pila: 24/60. Revisión académica pendiente. |  |  |

| Historia de usuario 13 Resolver una inconsistencia de asistencia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 13 | Usuario | integrante autorizada de la Directiva |
| Código | HU-ASI-006 | Requisito | RF-ASI-006 |
| Nombre | Resolver una inconsistencia de asistencia |  |  |
| Prioridad | Alta propuesta | Riesgo | Pendiente de evaluar |
| Puntos | Pendiente de estimar | Sprint | S4 |
| Responsable | Pendiente de asignar |  |  |
| Descripción | Como integrante autorizada de la Directiva, quiero registrar el acuerdo de la asamblea sobre una inconsistencia, para conservar una decisión justa y rastreable. |  |  |
| Aceptación | 1. Dada una inconsistencia pendiente, cuando se registra una decisión de la asamblea, entonces quedan acuerdo, actor, fecha y motivo sin sanción automática. |  |  |
| Dependencias | HU-ASI-001, HU-ASI-003 |  |  |
| Observaciones | Posición de pila: 27/60. Revisión académica pendiente. |  |  |

| Historia de usuario 14 Registrar asistencia con QR o alternativa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 14 | Usuario | socia |
| Código | HU-ASI-007 | Requisito | RF-ASI-007 |
| Nombre | Registrar asistencia con QR o alternativa |  |  |
| Prioridad | Alta propuesta | Riesgo | Pendiente de evaluar |
| Puntos | Pendiente de estimar | Sprint | S4 |
| Responsable | Pendiente de asignar |  |  |
| Descripción | Como socia, quiero usar un QR temporal o código alternativo para mi asistencia, para registrarla por un medio disponible y auditable. |  |  |
| Aceptación | 1. Dado un QR válido para la fase habilitada, cuando la socia registra su evento, entonces queda identificado como autorregistro. 2. Dado un token vencido, repetido o para otra acción, cuando se intenta registrar asistencia, entonces no se modifica el evento. 3. Dado un registro delegado autorizado, cuando se confirma, entonces quedan identificadas la socia, la persona delegada y el motivo. |  |  |
| Dependencias | HU-ASI-001, HU-ACC-003 |  |  |
| Observaciones | Posición de pila: 28/60. Revisión académica pendiente. |  |  |

| Historia de usuario 15 Consultar historial de asistencia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 15 | Usuario | socia |
| Código | HU-ASI-004 | Requisito | RF-ASI-004 |
| Nombre | Consultar historial de asistencia |  |  |
| Prioridad | Complementaria propuesta | Riesgo | Pendiente de evaluar |
| Puntos | Pendiente de estimar | Sprint | S4 |
| Responsable | Pendiente de asignar |  |  |
| Descripción | Como socia, quiero consultar mi asistencia por periodo, para conocer mis registros y sus estados. |  |  |
| Aceptación | 1. Dado un periodo consultado, cuando la socia solicita su historial, entonces ve sus eventos y estados sin acceso a los de otra socia. |  |  |
| Dependencias | HU-ASI-001, HT-GEN-002 |  |  |
| Observaciones | Posición de pila: 25/60. Revisión académica pendiente. |  |  |

| Historia de usuario 16 Registrar participación adicional |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 16 | Usuario | responsable autorizada de una actividad |
| Código | HU-ASI-005 | Requisito | RF-ASI-005 |
| Nombre | Registrar participación adicional |  |  |
| Prioridad | Complementaria propuesta | Riesgo | Pendiente de evaluar |
| Puntos | Pendiente de estimar | Sprint | S4 |
| Responsable | Pendiente de asignar |  |  |
| Descripción | Como responsable autorizada de una actividad, quiero registrar una participación distinta de la asistencia cuando se necesite, para reflejar el aporte real de las socias. |  |  |
| Aceptación | 1. Dada una actividad que exige participación adicional, cuando se registra ese dato, entonces queda vinculado a la socia y actividad. 2. Dada una actividad simple, cuando se confirma la asistencia, entonces no se exige participación adicional. |  |  |
| Dependencias | HU-PLA-001, HU-ASI-001 |  |  |
| Observaciones | Posición de pila: 26/60. Revisión académica pendiente. |  |  |

## SPRINT 5

| Historia de usuario 17 Mantener catálogo productivo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 17 | Usuario | integrante autorizada de la Directiva |
| Código | HU-CAT-001 | Requisito | RF-CAT-001 |
| Nombre | Mantener catálogo productivo |  |  |
| Prioridad | Esencial propuesta | Riesgo | Pendiente de evaluar |
| Puntos | Pendiente de estimar | Sprint | S5 |
| Responsable | Pendiente de asignar |  |  |
| Descripción | Como integrante autorizada de la Directiva, quiero distinguir materias primas, insumos, productos y unidades, para usar datos coherentes en producción y venta. |  |  |
| Aceptación | 1. Dado un elemento de catálogo activo, cuando se usa en una operación permitida, entonces conserva su tipo y unidad. 2. Dado un elemento desactivado, cuando se intenta usarlo en una operación nueva, entonces se rechaza sin borrar su historia. |  |  |
| Dependencias | HU-ACC-003 |  |  |
| Observaciones | Posición de pila: 13/60. Revisión académica pendiente. |  |  |

| Historia de usuario 18 Conservar valores comerciales históricos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 18 | Usuario | Tesorera autorizada |
| Código | HU-INV-001 | Requisito | RF-INV-001 |
| Nombre | Conservar valores comerciales históricos |  |  |
| Prioridad | Esencial propuesta | Riesgo | Pendiente de evaluar |
| Puntos | Pendiente de estimar | Sprint | S5 |
| Responsable | Pendiente de asignar |  |  |
| Descripción | Como Tesorera autorizada, quiero mantener precios y valor base con vigencia, para explicar cada venta según los valores de su momento. |  |  |
| Aceptación | 1. Dado un cambio de valor comercial, cuando se aplica a operaciones nuevas, entonces una venta anterior conserva el valor histórico utilizado. |  |  |
| Dependencias | HU-CAT-001, HU-ACC-003 |  |  |
| Observaciones | Posición de pila: 29/60. Revisión académica pendiente. |  |  |

| Historia de usuario 19 Registrar acopio de materia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 19 | Usuario | socia encargada de producción |
| Código | HU-TRA-001 | Requisito | RF-TRA-001 |
| Nombre | Registrar acopio de materia |  |  |
| Prioridad | Esencial propuesta | Riesgo | Pendiente de evaluar |
| Puntos | Pendiente de estimar | Sprint | S5 |
| Responsable | Pendiente de asignar |  |  |
| Descripción | Como socia encargada de producción, quiero registrar materia recibida, cantidad y origen, para conocer quién entregó cada insumo. |  |  |
| Aceptación | 1. Dados origen, unidad, responsable y peso positivo, cuando se registra acopio, entonces queda trazable la entrega. 2. Dado un peso no positivo, cuando se intenta registrar, entonces la operación se rechaza. |  |  |
| Dependencias | HU-CAT-001, HU-PLA-003 |  |  |
| Observaciones | Posición de pila: 30/60. Revisión académica pendiente. |  |  |

| Historia de usuario 20 Registrar secado |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 20 | Usuario | socia encargada de producción |
| Código | HU-TRA-002 | Requisito | RF-TRA-002 |
| Nombre | Registrar secado |  |  |
| Prioridad | Esencial propuesta | Riesgo | Pendiente de evaluar |
| Puntos | Pendiente de estimar | Sprint | S5 |
| Responsable | Pendiente de asignar |  |  |
| Descripción | Como socia encargada de producción, quiero registrar pesos, temperatura e inicio y fin del secado, para seguir cada proceso productivo. |  |  |
| Aceptación | 1. Dados peso inicial y temperatura válidos, cuando se inicia el secado, entonces se conservan sus datos y el momento correspondiente. 2. Dados peso final y cierre válidos, cuando termina el secado, entonces queda el cierre sin exigir humedad opcional. |  |  |
| Dependencias | HU-TRA-001, HU-PLA-003 |  |  |
| Observaciones | Posición de pila: 31/60. Revisión académica pendiente. |  |  |

| Historia de usuario 21 Seguir la procedencia de lotes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 21 | Usuario | responsable de producción |
| Código | HU-TRA-004 | Requisito | RF-TRA-004 |
| Nombre | Seguir la procedencia de lotes |  |  |
| Prioridad | Esencial propuesta | Riesgo | Pendiente de evaluar |
| Puntos | Pendiente de estimar | Sprint | S5 |
| Responsable | Pendiente de asignar |  |  |
| Descripción | Como responsable de producción, quiero relacionar un lote con sus orígenes y derivados, para reconstruir la procedencia de un producto. |  |  |
| Aceptación | 1. Dada una mezcla física permitida, cuando se crea un lote derivado, entonces sus lotes de origen permanecen identificables. 2. Dado un lote cerrado, cuando aún tiene existencias, entonces no se confunde cierre productivo con stock agotado. |  |  |
| Dependencias | HU-TRA-001, HU-TRA-002 |  |  |
| Observaciones | Posición de pila: 33/60. Revisión académica pendiente. |  |  |

| Historia de usuario 22 Registrar transformación |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 22 | Usuario | socia encargada de producción |
| Código | HU-TRA-005 | Requisito | RF-TRA-005 |
| Nombre | Registrar transformación |  |  |
| Prioridad | Esencial propuesta | Riesgo | Pendiente de evaluar |
| Puntos | Pendiente de estimar | Sprint | S5 |
| Responsable | Pendiente de asignar |  |  |
| Descripción | Como socia encargada de producción, quiero registrar insumos consumidos y producto resultante, para conservar la composición y cantidad de cada lote. |  |  |
| Aceptación | 1. Dados insumos y composición válidos, cuando se confirma la transformación, entonces el producto resultante queda vinculado a consumos, versión y lote. |  |  |
| Dependencias | HU-TRA-004, HU-CAT-001 |  |  |
| Observaciones | Posición de pila: 34/60. Revisión académica pendiente. |  |  |

| Historia de usuario 23 Reconstruir existencias |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 23 | Usuario | responsable de inventario |
| Código | HU-INV-002 | Requisito | RF-INV-002 |
| Nombre | Reconstruir existencias |  |  |
| Prioridad | Esencial propuesta | Riesgo | Pendiente de evaluar |
| Puntos | Pendiente de estimar | Sprint | S5 |
| Responsable | Pendiente de asignar |  |  |
| Descripción | Como responsable de inventario, quiero consultar existencias derivadas de movimientos, para evitar saldos sin respaldo. |  |  |
| Aceptación | 1. Dadas entradas, consumos, ventas y devoluciones confirmadas, cuando se calcula la existencia, entonces coincide con sus movimientos. 2. Dado un ajuste autorizado, cuando se confirma con motivo, entonces el cambio queda registrado íntegramente. |  |  |
| Dependencias | HU-CAT-001, HT-GEN-003 |  |  |
| Observaciones | Posición de pila: 35/60. Revisión académica pendiente. |  |  |

| Historia de usuario 24 Registrar una venta |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 24 | Usuario | socia encargada de feria |
| Código | HU-VEN-001 | Requisito | RF-VEN-001 |
| Nombre | Registrar una venta |  |  |
| Prioridad | Esencial propuesta | Riesgo | Pendiente de evaluar |
| Puntos | Pendiente de estimar | Sprint | S5 |
| Responsable | Pendiente de asignar |  |  |
| Descripción | Como socia encargada de feria, quiero registrar varios productos y su forma de pago, para conocer el total sin vender más de lo disponible. |  |  |
| Aceptación | 1. Dado stock autorizado suficiente, cuando se confirma una venta de varios productos, entonces se registra completa con total calculado. 2. Dado stock insuficiente, cuando se intenta confirmar, entonces no se registra ninguna parte de la venta. |  |  |
| Dependencias | HU-INV-002, HU-INV-003, HT-GEN-003 |  |  |
| Observaciones | Posición de pila: 38/60. Revisión académica pendiente. |  |  |

| Historia de usuario 25 Conocer valor base y excedente |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 25 | Usuario | socia encargada de venta |
| Código | HU-VEN-003 | Requisito | RF-VEN-003 |
| Nombre | Conocer valor base y excedente |  |  |
| Prioridad | Esencial propuesta | Riesgo | Pendiente de evaluar |
| Puntos | Pendiente de estimar | Sprint | S5 |
| Responsable | Pendiente de asignar |  |  |
| Descripción | Como socia encargada de venta, quiero conocer valor base, precio aplicado y excedente bruto de la venta, para rendir cuentas sin confundir excedente con utilidad neta. |  |  |
| Aceptación | 1. Dada una venta confirmada, cuando se consulta su resultado, entonces conserva valor base y precio aplicado históricos y calcula excedente bruto. |  |  |
| Dependencias | HU-VEN-001, HU-INV-001 |  |  |
| Observaciones | Posición de pila: 40/60. Revisión académica pendiente. |  |  |

| Historia de usuario 26 Autorizar venta bajo valor base |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 26 | Usuario | integrante autorizada de la Directiva |
| Código | HU-VEN-004 | Requisito | RF-VEN-004 |
| Nombre | Autorizar venta bajo valor base |  |  |
| Prioridad | Esencial propuesta | Riesgo | Pendiente de evaluar |
| Puntos | Pendiente de estimar | Sprint | S5 |
| Responsable | Pendiente de asignar |  |  |
| Descripción | Como integrante autorizada de la Directiva, quiero decidir una excepción de precio bajo el valor base, para proteger y explicar el resultado comercial. |  |  |
| Aceptación | 1. Dada una venta bajo valor base sin autorización, cuando se intenta confirmar, entonces se rechaza. 2. Dada una excepción autorizada con motivo, cuando se confirma, entonces quedan responsable, diferencia y razón registrados. |  |  |
| Dependencias | HU-VEN-001, HU-VEN-003 |  |  |
| Observaciones | Posición de pila: 41/60. Revisión académica pendiente. |  |  |

| Historia de usuario 27 Distinguir deudas y custodia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 27 | Usuario | Tesorera |
| Código | HU-CXC-001 | Requisito | RF-CXC-001 |
| Nombre | Distinguir deudas y custodia |  |  |
| Prioridad | Esencial propuesta | Riesgo | Pendiente de evaluar |
| Puntos | Pendiente de estimar | Sprint | S5 |
| Responsable | Pendiente de asignar |  |  |
| Descripción | Como Tesorera, quiero distinguir deuda de socia, cuenta por cobrar externa y custodia física, para evitar cargos monetarios incorrectos. |  |  |
| Aceptación | 1. Dado un retiro individual impago, cuando se registra, entonces genera deuda con valor base histórico. 2. Dada custodia de stock compartido, cuando se registra la entrega, entonces no crea deuda individual. |  |  |
| Dependencias | HU-INV-003, HU-VEN-001, HU-INV-001 |  |  |
| Observaciones | Posición de pila: 47/60. Revisión académica pendiente. |  |  |

| Historia de usuario 28 Registrar un abono |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 28 | Usuario | Tesorera |
| Código | HU-CXC-002 | Requisito | RF-CXC-002 |
| Nombre | Registrar un abono |  |  |
| Prioridad | Esencial propuesta | Riesgo | Pendiente de evaluar |
| Puntos | Pendiente de estimar | Sprint | S5 |
| Responsable | Pendiente de asignar |  |  |
| Descripción | Como Tesorera, quiero registrar pagos parciales sobre un saldo identificado, para conocer cuánto queda pendiente. |  |  |
| Aceptación | 1. Dado un saldo y un abono válido, cuando se aplica el pago, entonces quedan monto, fecha, forma y responsable y se reduce solo ese saldo. |  |  |
| Dependencias | HU-CXC-001 |  |  |
| Observaciones | Posición de pila: 48/60. Revisión académica pendiente. |  |  |

| Historia de usuario 29 Conocer duración y merma |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 29 | Usuario | responsable de producción |
| Código | HU-TRA-003 | Requisito | RF-TRA-003 |
| Nombre | Conocer duración y merma |  |  |
| Prioridad | Alta propuesta | Riesgo | Pendiente de evaluar |
| Puntos | Pendiente de estimar | Sprint | S5 |
| Responsable | Pendiente de asignar |  |  |
| Descripción | Como responsable de producción, quiero conocer la duración y pérdida de peso de un secado, para evaluar el resultado del proceso. |  |  |
| Aceptación | 1. Dado un secado con inicio, fin y pesos válidos, cuando se consulta su resultado, entonces se muestran duración y merma absoluta con unidad y fórmula. 2. Dado un peso final mayor que el inicial, cuando se calcula el resultado, entonces queda pendiente de revisión o excepción autorizada. |  |  |
| Dependencias | HU-TRA-002 |  |  |
| Observaciones | Posición de pila: 32/60. Revisión académica pendiente. |  |  |

| Historia de usuario 30 Entregar productos para feria |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 30 | Usuario | socia encargada de feria |
| Código | HU-INV-003 | Requisito | RF-INV-003 |
| Nombre | Entregar productos para feria |  |  |
| Prioridad | Alta propuesta | Riesgo | Pendiente de evaluar |
| Puntos | Pendiente de estimar | Sprint | S5 |
| Responsable | Pendiente de asignar |  |  |
| Descripción | Como socia encargada de feria, quiero recibir productos identificados por lote y modalidad, para rendir cuentas de lo que quedó bajo mi custodia. |  |  |
| Aceptación | 1. Dado stock suficiente y un encargo vigente, cuando se confirma una entrega, entonces quedan producto, lote, cantidad, socia y origen individual o compartido. 2. Dada cantidad superior al stock, cuando se intenta entregar, entonces se rechaza. |  |  |
| Dependencias | HU-INV-002, HU-PLA-003 |  |  |
| Observaciones | Posición de pila: 36/60. Revisión académica pendiente. |  |  |

| Historia de usuario 31 Conciliar productos de feria |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 31 | Usuario | socia encargada de feria |
| Código | HU-INV-004 | Requisito | RF-INV-004 |
| Nombre | Conciliar productos de feria |  |  |
| Prioridad | Alta propuesta | Riesgo | Pendiente de evaluar |
| Puntos | Pendiente de estimar | Sprint | S5 |
| Responsable | Pendiente de asignar |  |  |
| Descripción | Como socia encargada de feria, quiero comparar productos recibidos, vendidos y devueltos, para explicar diferencias físicas. |  |  |
| Aceptación | 1. Dado un encargo con movimientos, cuando se realiza la conciliación, entonces se distinguen recibidos, transferidos, vendidos, devueltos y sobrantes. 2. Dada una diferencia, cuando se cierra el recuento, entonces permanece visible sin generar stock negativo silencioso. |  |  |
| Dependencias | HU-INV-003, HU-INV-002 |  |  |
| Observaciones | Posición de pila: 37/60. Revisión académica pendiente. |  |  |

| Historia de usuario 32 Identificar comprador según la venta |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 32 | Usuario | socia encargada de venta |
| Código | HU-VEN-002 | Requisito | RF-VEN-002 |
| Nombre | Identificar comprador según la venta |  |  |
| Prioridad | Alta propuesta | Riesgo | Pendiente de evaluar |
| Puntos | Pendiente de estimar | Sprint | S5 |
| Responsable | Pendiente de asignar |  |  |
| Descripción | Como socia encargada de venta, quiero registrar los datos de comprador necesarios, para conservar un cobro rastreable sin pedir datos de más. |  |  |
| Aceptación | 1. Dada una venta a crédito o institucional, cuando se intenta confirmar sin comprador identificado, entonces se rechaza. 2. Dada una venta al contado ordinaria, cuando se registra, entonces puede usar Público general sin pedir datos personales innecesarios. |  |  |
| Dependencias | HU-VEN-001 |  |  |
| Observaciones | Posición de pila: 39/60. Revisión académica pendiente. |  |  |

| Historia de usuario 33 Distinguir stock individual y compartido |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 33 | Usuario | socia encargada de feria |
| Código | HU-VEN-006 | Requisito | RF-VEN-006 |
| Nombre | Distinguir stock individual y compartido |  |  |
| Prioridad | Alta propuesta | Riesgo | Pendiente de evaluar |
| Puntos | Pendiente de estimar | Sprint | S5 |
| Responsable | Pendiente de asignar |  |  |
| Descripción | Como socia encargada de feria, quiero identificar el origen de cada línea vendida, para separar resultados individuales y compartidos. |  |  |
| Aceptación | 1. Dada una venta de feria, cuando se confirma una línea, entonces conserva si el producto procede de stock individual o compartido. 2. Dado excedente de stock compartido, cuando se presenta el resultado, entonces no se reparte automáticamente. |  |  |
| Dependencias | HU-INV-003, HU-VEN-001 |  |  |
| Observaciones | Posición de pila: 43/60. Revisión académica pendiente. |  |  |

| Historia de usuario 34 Registrar venta institucional |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 34 | Usuario | Tesorera |
| Código | HU-VEN-007 | Requisito | RF-VEN-007 |
| Nombre | Registrar venta institucional |  |  |
| Prioridad | Alta propuesta | Riesgo | Pendiente de evaluar |
| Puntos | Pendiente de estimar | Sprint | S5 |
| Responsable | Pendiente de asignar |  |  |
| Descripción | Como Tesorera, quiero registrar una venta desde stock general, para rendir cuentas sin atribuir excedente a una socia. |  |  |
| Aceptación | 1. Dado stock general y una compradora institucional identificada, cuando se confirma la venta, entonces quedan su tipo y responsable sin asignar excedente individual. |  |  |
| Dependencias | HU-VEN-001, HU-VEN-002 |  |  |
| Observaciones | Posición de pila: 44/60. Revisión académica pendiente. |  |  |

| Historia de usuario 35 Conciliar comprobante manual de feria |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 35 | Usuario | socia encargada de feria |
| Código | HU-VEN-008 | Requisito | RF-VEN-008 |
| Nombre | Conciliar comprobante manual de feria |  |  |
| Prioridad | Alta propuesta | Riesgo | Pendiente de evaluar |
| Puntos | Pendiente de estimar | Sprint | S5 |
| Responsable | Pendiente de asignar |  |  |
| Descripción | Como socia encargada de feria, quiero incorporar una venta respaldada por comprobante de contingencia, para evitar pérdidas y duplicados durante fallos. |  |  |
| Aceptación | 1. Dado un comprobante manual con folio único, cuando se incorpora después de la contingencia, entonces se conserva su origen y momento declarado. 2. Dado un folio ya registrado, cuando se intenta incorporarlo de nuevo, entonces no descuenta stock dos veces. |  |  |
| Dependencias | HU-VEN-001, HU-INV-004 |  |  |
| Observaciones | Posición de pila: 45/60. Revisión académica pendiente. |  |  |

| Historia de usuario 36 Registrar gasto operativo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 36 | Usuario | Tesorera |
| Código | HU-GAS-001 | Requisito | RF-GAS-001 |
| Nombre | Registrar gasto operativo |  |  |
| Prioridad | Alta propuesta | Riesgo | Pendiente de evaluar |
| Puntos | Pendiente de estimar | Sprint | S5 |
| Responsable | Pendiente de asignar |  |  |
| Descripción | Como Tesorera, quiero registrar un gasto con categoría, monto y periodo, para conocer los egresos vinculados al trabajo. |  |  |
| Aceptación | 1. Dado monto positivo y datos válidos, cuando se confirma un gasto, entonces quedan concepto, periodo o lote, responsable y fecha. 2. Dado monto inválido, cuando se intenta registrar, entonces se rechaza. |  |  |
| Dependencias | HU-ACC-003 |  |  |
| Observaciones | Posición de pila: 46/60. Revisión académica pendiente. |  |  |

| Historia de usuario 37 Rendir cuentas de la feria |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 37 | Usuario | socia encargada de feria |
| Código | HU-CXC-003 | Requisito | RF-CXC-003 |
| Nombre | Rendir cuentas de la feria |  |  |
| Prioridad | Alta propuesta | Riesgo | Pendiente de evaluar |
| Puntos | Pendiente de estimar | Sprint | S5 |
| Responsable | Pendiente de asignar |  |  |
| Descripción | Como socia encargada de feria, quiero comparar productos, dinero y diferencias, para cerrar mi encargo con cifras explicables. |  |  |
| Aceptación | 1. Dado un encargo de feria con ventas y devoluciones, cuando se presenta la rendición, entonces se distinguen recibido, vendido, devuelto, sobrante, dinero, base y excedente. 2. Dada una discrepancia, cuando se revisa, entonces el encargo permanece por conciliar y explica lo faltante. |  |  |
| Dependencias | HU-INV-004, HU-VEN-001, HU-CXC-001 |  |  |
| Observaciones | Posición de pila: 49/60. Revisión académica pendiente. |  |  |

| Historia de usuario 38 Configurar descuento por volumen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 38 | Usuario | Tesorera |
| Código | HU-VEN-005 | Requisito | RF-VEN-005 |
| Nombre | Configurar descuento por volumen |  |  |
| Prioridad | Complementaria propuesta | Riesgo | Pendiente de evaluar |
| Puntos | Pendiente de estimar | Sprint | S5 |
| Responsable | Pendiente de asignar |  |  |
| Descripción | Como Tesorera, quiero definir descuentos con umbral, valor y vigencia, para aplicar reglas comerciales aprobadas de forma consistente. |  |  |
| Aceptación | 1. Dada una política con datos incompletos, cuando una venta cumple la cantidad indicada, entonces no se aplica descuento. 2. Dada una política completa y vigente, cuando se cumplen sus condiciones, entonces se aplica el valor configurado respetando excepciones bajo base. |  |  |
| Dependencias | HU-CAT-001, HU-INV-001, HU-VEN-001 |  |  |
| Observaciones | Posición de pila: 42/60. Revisión académica pendiente. |  |  |

| Historia de usuario 39 Consultar resumen económico |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 39 | Usuario | integrante autorizada de la Directiva |
| Código | HU-GAS-002 | Requisito | RF-GAS-002 |
| Nombre | Consultar resumen económico |  |  |
| Prioridad | Complementaria propuesta | Riesgo | Pendiente de evaluar |
| Puntos | Pendiente de estimar | Sprint | S5 |
| Responsable | Pendiente de asignar |  |  |
| Descripción | Como integrante autorizada de la Directiva, quiero consultar ingresos, gastos y pendientes, para comprender los resultados del periodo. |  |  |
| Aceptación | 1. Dado un periodo con operaciones, cuando se consulta el resumen, entonces cada total indica su fuente y fórmula sin presentarse como balance certificado. |  |  |
| Dependencias | HU-GAS-001, HU-VEN-001, HU-CXC-001 |  |  |
| Observaciones | Posición de pila: 50/60. Revisión académica pendiente. |  |  |

## SPRINT 6

| Historia de usuario 40 Consultar reporte de asistencia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 40 | Usuario | integrante autorizada de la Directiva |
| Código | HU-REP-001 | Requisito | RF-REP-001 |
| Nombre | Consultar reporte de asistencia |  |  |
| Prioridad | Alta propuesta | Riesgo | Pendiente de evaluar |
| Puntos | Pendiente de estimar | Sprint | S6 |
| Responsable | Pendiente de asignar |  |  |
| Descripción | Como integrante autorizada de la Directiva, quiero consultar asistencia por periodo, actividad y socia, para conocer participación e inconsistencias. |  |  |
| Aceptación | 1. Dado un periodo consultado, cuando se obtiene el reporte de asistencia, entonces sus totales coinciden con registros y correcciones autorizadas. |  |  |
| Dependencias | HU-ASI-001, HU-ASI-003 |  |  |
| Observaciones | Posición de pila: 52/60. Revisión académica pendiente. |  |  |

| Historia de usuario 41 Consultar reporte de actividades |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 41 | Usuario | integrante autorizada de la Directiva |
| Código | HU-REP-002 | Requisito | RF-REP-002 |
| Nombre | Consultar reporte de actividades |  |  |
| Prioridad | Alta propuesta | Riesgo | Pendiente de evaluar |
| Puntos | Pendiente de estimar | Sprint | S6 |
| Responsable | Pendiente de asignar |  |  |
| Descripción | Como integrante autorizada de la Directiva, quiero consultar actividades y encargos por estado y responsable, para dar seguimiento al trabajo planificado. |  |  |
| Aceptación | 1. Dado un periodo y filtro válidos, cuando se obtiene el reporte, entonces aparecen las actividades y encargos permitidos con sus estados. |  |  |
| Dependencias | HU-PLA-001, HU-PLA-003 |  |  |
| Observaciones | Posición de pila: 53/60. Revisión académica pendiente. |  |  |

| Historia de usuario 42 Consultar reporte productivo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 42 | Usuario | integrante autorizada de la Directiva |
| Código | HU-REP-003 | Requisito | RF-REP-003 |
| Nombre | Consultar reporte productivo |  |  |
| Prioridad | Alta propuesta | Riesgo | Pendiente de evaluar |
| Puntos | Pendiente de estimar | Sprint | S6 |
| Responsable | Pendiente de asignar |  |  |
| Descripción | Como integrante autorizada de la Directiva, quiero consultar acopio, secado, lotes y merma, para seguir la producción y sus orígenes. |  |  |
| Aceptación | 1. Dados movimientos productivos de un periodo, cuando se obtiene el reporte, entonces conserva unidades, orígenes y totales vinculados a sus registros. |  |  |
| Dependencias | HU-TRA-001, HU-TRA-002, HU-TRA-004, HU-TRA-005 |  |  |
| Observaciones | Posición de pila: 54/60. Revisión académica pendiente. |  |  |

| Historia de usuario 43 Consultar reporte de inventario |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 43 | Usuario | integrante autorizada de la Directiva |
| Código | HU-REP-004 | Requisito | RF-REP-004 |
| Nombre | Consultar reporte de inventario |  |  |
| Prioridad | Alta propuesta | Riesgo | Pendiente de evaluar |
| Puntos | Pendiente de estimar | Sprint | S6 |
| Responsable | Pendiente de asignar |  |  |
| Descripción | Como integrante autorizada de la Directiva, quiero consultar existencias y movimientos por producto y lote, para explicar la cantidad disponible. |  |  |
| Aceptación | 1. Dado un producto y periodo, cuando se obtiene el reporte, entonces la existencia concilia con movimientos y distingue ajustes. |  |  |
| Dependencias | HU-INV-002, HU-INV-004 |  |  |
| Observaciones | Posición de pila: 55/60. Revisión académica pendiente. |  |  |

| Historia de usuario 44 Consultar reporte de ventas y saldos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 44 | Usuario | Tesorera |
| Código | HU-REP-005 | Requisito | RF-REP-005 |
| Nombre | Consultar reporte de ventas y saldos |  |  |
| Prioridad | Alta propuesta | Riesgo | Pendiente de evaluar |
| Puntos | Pendiente de estimar | Sprint | S6 |
| Responsable | Pendiente de asignar |  |  |
| Descripción | Como Tesorera, quiero consultar ventas, pagos y deudas separadas, para identificar pendientes sin mezclar saldos. |  |  |
| Aceptación | 1. Dado un periodo consultado, cuando se obtiene el reporte comercial, entonces deuda de socias, deuda externa, pagos y ventas aparecen por separado con fórmulas visibles. |  |  |
| Dependencias | HU-VEN-001, HU-CXC-001, HU-CXC-002 |  |  |
| Observaciones | Posición de pila: 56/60. Revisión académica pendiente. |  |  |

| Historia de usuario 45 Consultar mi resumen privado |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 45 | Usuario | socia |
| Código | HU-REP-006 | Requisito | RF-REP-006 |
| Nombre | Consultar mi resumen privado |  |  |
| Prioridad | Complementaria propuesta | Riesgo | Pendiente de evaluar |
| Puntos | Pendiente de estimar | Sprint | S6 |
| Responsable | Pendiente de asignar |  |  |
| Descripción | Como socia, quiero consultar mi actividad, productos y valores pendientes, para comprender mi situación organizacional. |  |  |
| Aceptación | 1. Dada una sesión de socia, cuando consulta su resumen, entonces ve solo sus datos y el excedente bruto no aparece como ganancia neta. |  |  |
| Dependencias | HU-ASI-004, HU-PLA-004, HU-CXC-001 |  |  |
| Observaciones | Posición de pila: 57/60. Revisión académica pendiente. |  |  |

| Historia de usuario 46 Recibir recordatorios internos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 46 | Usuario | usuaria interna |
| Código | HU-NOT-001 | Requisito | RF-NOT-001 |
| Nombre | Recibir recordatorios internos |  |  |
| Prioridad | Complementaria propuesta | Riesgo | Pendiente de evaluar |
| Puntos | Pendiente de estimar | Sprint | S6 |
| Responsable | Pendiente de asignar |  |  |
| Descripción | Como usuaria interna, quiero recibir avisos sobre actividades y registros pendientes, para atender tareas a tiempo. |  |  |
| Aceptación | 1. Dada una actividad o rendición pendiente que me corresponde, cuando se genera un recordatorio interno, entonces identifica el elemento permitido sin requerir correo o mensajería. |  |  |
| Dependencias | HU-PLA-004, HU-ACC-003 |  |  |
| Observaciones | Posición de pila: 58/60. Revisión académica pendiente. |  |  |

| Historia de usuario 47 Gestionar contenido público |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 47 | Usuario | integrante autorizada de la organización |
| Código | HU-PUB-002 | Requisito | RF-PUB-002 |
| Nombre | Gestionar contenido público |  |  |
| Prioridad | Complementaria propuesta | Riesgo | Pendiente de evaluar |
| Puntos | Pendiente de estimar | Sprint | S6 |
| Responsable | Pendiente de asignar |  |  |
| Descripción | Como integrante autorizada de la organización, quiero preparar, aprobar, publicar o retirar contenido, para mantener vigente la información visible. |  |  |
| Aceptación | 1. Dado contenido preparado, cuando una persona autorizada lo aprueba y publica, entonces se vuelve visible con su estado registrado. 2. Dada una persona sin permiso, cuando intenta publicar, entonces el contenido no cambia de estado. |  |  |
| Dependencias | HU-ACC-003, HT-GEN-002 |  |  |
| Observaciones | Posición de pila: 59/60. Revisión académica pendiente. |  |  |

| Historia de usuario 48 Conocer información pública aprobada |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 48 | Usuario | visitante |
| Código | HU-PUB-001 | Requisito | RF-PUB-001 |
| Nombre | Conocer información pública aprobada |  |  |
| Prioridad | Complementaria propuesta | Riesgo | Pendiente de evaluar |
| Puntos | Pendiente de estimar | Sprint | S6 |
| Responsable | Pendiente de asignar |  |  |
| Descripción | Como visitante, quiero consultar información pública de Zhud Alelí, para conocer sus actividades y productos. |  |  |
| Aceptación | 1. Dado contenido aprobado, cuando una visitante consulta el sitio público, entonces ve solo información autorizada. 2. Dado contenido sin aprobación, cuando se consulta el sitio, entonces esa información permanece oculta. |  |  |
| Dependencias | HU-PUB-002, HT-GEN-002 |  |  |
| Observaciones | Posición de pila: 60/60. Revisión académica pendiente. |  |  |

## TRABAJO TRANSVERSAL

| Historia de usuario 49 Abrir tareas habilitadas sin conexión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 49 | Usuario | socia con dispositivo preparado |
| Código | HU-PWA-001 | Requisito | RF-PWA-001 |
| Nombre | Abrir tareas habilitadas sin conexión |  |  |
| Prioridad | Esencial propuesta | Riesgo | Pendiente de evaluar |
| Puntos | Pendiente de estimar | Sprint | S4–S5 (transversal) |
| Responsable | Pendiente de asignar |  |  |
| Descripción | Como socia con dispositivo preparado, quiero acceder a los flujos esenciales habilitados durante un corte, para continuar una tarea posible sin Internet. |  |  |
| Aceptación | 1. Dado un dispositivo previamente preparado, cuando se pierde la red, entonces se mantienen disponibles los recursos y acciones habilitados. 2. Dado un dispositivo sin preparación inicial, cuando no hay red, entonces se informa la limitación sin mostrar datos privados guardados indebidamente. |  |  |
| Dependencias | HT-GEN-005 |  |  |
| Observaciones | Posición de pila: 19/60. Revisión académica pendiente. |  |  |

| Historia de usuario 50 Conservar registros pendientes sin conexión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 50 | Usuario | socia autorizada |
| Código | HU-PWA-002 | Requisito | RF-PWA-002 |
| Nombre | Conservar registros pendientes sin conexión |  |  |
| Prioridad | Esencial propuesta | Riesgo | Pendiente de evaluar |
| Puntos | Pendiente de estimar | Sprint | S4–S5 (transversal) |
| Responsable | Pendiente de asignar |  |  |
| Descripción | Como socia autorizada, quiero guardar localmente asistencia y pesajes habilitados, para no perder datos mientras vuelve Internet. |  |  |
| Aceptación | 1. Dada una operación sin conexión habilitada, cuando se guarda localmente, entonces persiste como pendiente al recargar y conserva su origen. 2. Dada otra cuenta en el mismo dispositivo, cuando intenta acceder a la cola ajena, entonces no ve sus datos. |  |  |
| Dependencias | HU-PWA-001, HT-GEN-005 |  |  |
| Observaciones | Posición de pila: 20/60. Revisión académica pendiente. |  |  |

| Historia de usuario 51 Sincronizar registros pendientes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 51 | Usuario | socia autorizada |
| Código | HU-PWA-003 | Requisito | RF-PWA-003 |
| Nombre | Sincronizar registros pendientes |  |  |
| Prioridad | Esencial propuesta | Riesgo | Pendiente de evaluar |
| Puntos | Pendiente de estimar | Sprint | S4–S5 (transversal) |
| Responsable | Pendiente de asignar |  |  |
| Descripción | Como socia autorizada, quiero enviar mis operaciones pendientes al volver la red, para conocer cuáles fueron aceptadas sin duplicados. |  |  |
| Aceptación | 1. Dada una operación pendiente, cuando vuelve la red, entonces el servidor revalida sesión, permiso y reglas antes de aceptarla. 2. Dada una respuesta perdida, cuando se reintenta la misma operación, entonces se obtiene un solo registro y el conflicto se informa sin cambios parciales. |  |  |
| Dependencias | HU-PWA-002, HT-GEN-006 |  |  |
| Observaciones | Posición de pila: 21/60. Revisión académica pendiente. |  |  |

# 3. HISTORIAS TÉCNICAS

## LÍNEA BASE

| Historia técnica 1 Explorar despliegue y recuperación |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 1 | Código | HT-GEN-008 |
| Nombre | Explorar despliegue y recuperación |  |  |
| Tipo | exploración técnica | Estado | Línea base |
| Prioridad | Alta propuesta | Riesgo | Pendiente de evaluar |
| Puntos | Pendiente de estimar | Sprint | S1; revisión en S6 |
| Responsable | Pendiente de asignar |  |  |
| Descripción | determinar un entorno viable para ejecutar Django con PostgreSQL, archivos y acceso seguro, y documentar cómo se comprobarían una publicación y su recuperación. Es necesario antes de comprometer una entrega piloto. |  |  |
| Relación | Habilita la futura entrega piloto. Comparar entorno, costos, archivos, HTTPS y recuperación; P-11 sigue abierto. |  |  |
| Criterio de salida | 1. Existe una evaluación documentada de al menos una opción viable que cubre ejecución de Django, conexión a PostgreSQL, archivos, HTTPS, costos y límites conocidos. 2. El plan identifica comprobaciones previas y posteriores a publicar, riesgos de migración y pasos de recuperación pendientes de validar. 3. Las preguntas de política de respaldo de P-11 quedan registradas sin declarar aprobado RNF-OPS-001. |  |  |
| Tareas | revisar la factibilidad vigente; probar un entorno mínimo cuando se autorice; registrar decisión y dudas. |  |  |
| Prueba prevista | comprobación reproducible de arranque y conexión en el entorno elegido, una vez aprobado. |  |  |
| Dependencias | constitución 0.2.0 y ADR-0006; P-11 para la política definitiva. |  |  |

| Historia técnica 2 Preparar la base modular Django |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 2 | Código | HT-GEN-001 |
| Nombre | Preparar la base modular Django |  |  |
| Tipo | arquitectura e infraestructura de producto | Estado | Línea base |
| Prioridad | Crítica propuesta | Riesgo | Pendiente de evaluar |
| Puntos | Pendiente de estimar | Sprint | S2 |
| Responsable | Pendiente de asignar |  |  |
| Descripción | organizar los módulos Django por responsabilidad y crear el usuario personalizado antes de la primera migración estable. Cada dato y escritura debe tener propietario para facilitar los incrementos posteriores. |  |  |
| Relación | Habilita `HU-ACC-001` a `HU-ACC-004`; usuario personalizado y migraciones en PostgreSQL comprobados. |  |  |
| Criterio de salida | 1. La configuración inicial define el usuario personalizado antes de aplicar la primera migración estable. 2. Los modelos y migraciones se descubren con los mecanismos nativos de Django y cada módulo creado responde a una necesidad de su especificación. 3. Las dependencias entre módulos creados tienen dirección y propietario documentados, sin ciclos detectados. |  |  |
| Tareas | configurar proyecto y base; crear solo el módulo de acceso requerido; verificar migraciones. |  |  |
| Prueba prevista | comprobación Django y aplicación de migraciones en PostgreSQL de prueba. |  |  |
| Dependencias | SPEC-001 y ADR-0006. Esta historia habilita HU-ACC-001. |  |  |

| Historia técnica 3 Preparar pruebas y trazabilidad |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 3 | Código | HT-GEN-009 |
| Nombre | Preparar pruebas y trazabilidad |  |  |
| Tipo | infraestructura del equipo | Estado | Línea base |
| Prioridad | Crítica propuesta | Riesgo | Pendiente de evaluar |
| Puntos | Pendiente de estimar | Sprint | S2–S6 |
| Responsable | Pendiente de asignar |  |  |
| Descripción | establecer cómo se enlazan requisitos, historias, especificaciones, pruebas y evidencia, y automatizar las comprobaciones disponibles para cada incremento. Permite revisar lo entregado y detectar regresiones. |  |  |
| Relación | Cada HU elegida conserva vínculo con RF, prueba y resultado; se ejecuta regresión en cada incremento. |  |  |
| Criterio de salida | 1. Cada historia implementada puede rastrearse hasta su requisito, criterio de aceptación, prueba y resultado real. 2. La verificación automatizada ejecuta las comprobaciones Django, migraciones, pruebas y análisis disponibles cuando exista el proyecto. 3. La revisión de un incremento incluye los recorridos anteriores afectados y registra resultados reproducibles. |  |  |
| Tareas | definir matriz de trazabilidad; incorporar comprobaciones conforme exista código; registrar evidencia por incremento. |  |  |
| Prueba prevista | ejecutar la secuencia de verificación sobre un incremento real y conservar su resultado. |  |  |
| Dependencias | HT-GEN-001 para comprobaciones de aplicación; constitución 0.2.0. |  |  |

| Historia técnica 4 Aplicar autorización en el servidor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 4 | Código | HT-GEN-002 |
| Nombre | Aplicar autorización en el servidor |  |  |
| Tipo | arquitectura y seguridad | Estado | Línea base |
| Prioridad | Crítica propuesta | Riesgo | Pendiente de evaluar |
| Puntos | Pendiente de estimar | Sprint | S2–S6 |
| Responsable | Pendiente de asignar |  |  |
| Descripción | centralizar las comprobaciones de identidad y permisos vigentes en las operaciones sensibles, incluidas entradas de sincronización, y separar datos privados de contenido público. |  |  |
| Relación | Protege `HU-ACC`, `HU-PLA`, `HU-ASI`, `HU-TRA`, `HU-INV`, `HU-VEN`, `HU-REP` y `HU-PUB`; probar acceso permitido y denegado. |  |  |
| Criterio de salida | 1. Para cada operación sensible implementada, una prueba permitida confirma el resultado y una denegada demuestra ausencia de cambios. 2. Un acceso directo sin permiso no muestra datos ajenos; el sitio público solo recibe contenido autorizado. 3. Un reintento de sincronización no devuelve a otra cuenta el resultado de una operación privada. |  |  |
| Tareas | definir permisos por especificación; aplicarlos en operaciones propietarias; probar accesos directos y reintentos. |  |  |
| Prueba prevista | integración con perfiles, cargos y encargos permitidos y denegados. |  |  |
| Dependencias | HT-GEN-001, RNF-SEC-001, RNF-PRV-001; permisos particulares pendientes por funcionalidad. |  |  |

| Historia técnica 5 Preparar componentes móviles y accesibles |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 5 | Código | HT-GEN-004 |
| Nombre | Preparar componentes móviles y accesibles |  |  |
| Tipo | infraestructura de producto | Estado | Línea base |
| Prioridad | Alta propuesta | Riesgo | Pendiente de evaluar |
| Puntos | Pendiente de estimar | Sprint | S2–S6 |
| Responsable | Pendiente de asignar |  |  |
| Descripción | establecer patrones de formularios, mensajes y controles con Bootstrap 5 y plantillas Django que permitan uso móvil, teclado y lenguaje comprensible, sin convertir el Django Admin en interfaz principal. |  |  |
| Relación | Habilita recorridos HU en móvil, teclado, contraste y errores recuperables. |  |  |
| Criterio de salida | 1. Un recorrido esencial implementado funciona desde 360 px sin desplazamiento horizontal accidental ni controles ocultos. 2. Los controles de ese recorrido tienen etiqueta, foco visible, contraste AA y errores recuperables, comprobados con teclado y zoom al 200 %. 3. Los estados se expresan con texto además de color y no exigen que la socia seleccione permisos técnicos. |  |  |
| Tareas | definir patrones compartidos necesarios; aplicarlos a un recorrido real; recoger observaciones de usuarias. |  |  |
| Prueba prevista | revisión de accesibilidad y prueba de recorrido con usuarias cuando haya una versión utilizable. |  |  |
| Dependencias | HT-GEN-001, RNF-UX-001, RNF-UX-002, RNF-UX-003. |  |  |

| Historia técnica 6 Asegurar integridad y auditoría |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 6 | Código | HT-GEN-003 |
| Nombre | Asegurar integridad y auditoría |  |  |
| Tipo | arquitectura de datos | Estado | Línea base |
| Prioridad | Crítica propuesta | Riesgo | Pendiente de evaluar |
| Puntos | Pendiente de estimar | Sprint | S4–S5 |
| Responsable | Pendiente de asignar |  |  |
| Descripción | hacer que correcciones, movimientos y operaciones que afectan varias entidades se confirmen de forma íntegra y con historia suficiente para reconstruirlas. |  |  |
| Relación | Protege correcciones de `HU-ASI`, movimientos `HU-TRA`/`HU-INV`, ventas `HU-VEN` y saldos `HU-CXC`; probar reversión y concurrencia. |  |  |
| Criterio de salida | 1. Si falla una parte de una operación que debe confirmarse junta, la prueba demuestra que no permanece un cambio parcial. 2. La existencia consultada se deriva de movimientos y una corrección sensible conserva actor, momento, motivo y valores necesarios. 3. Las pruebas de concurrencia de los recorridos afectados no permiten sobreventa ni saldo negativo silencioso. |  |  |
| Tareas | fijar propietario de cada dato; definir restricciones y límites transaccionales por funcionalidad; añadir auditoría donde el requisito la exige. |  |  |
| Prueba prevista | integración PostgreSQL, reversión de fallos y concurrencia proporcional al riesgo. |  |  |
| Dependencias | HT-GEN-001, RNF-DAT-001, RNF-AUD-001; P-04, P-05 y P-09 para excepciones dependientes. |  |  |

| Historia técnica 7 Preparar captura local protegida |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 7 | Código | HT-GEN-005 |
| Nombre | Preparar captura local protegida |  |  |
| Tipo | infraestructura de producto | Estado | Línea base |
| Prioridad | Alta propuesta | Riesgo | Pendiente de evaluar |
| Puntos | Pendiente de estimar | Sprint | S4–S5 |
| Responsable | Pendiente de asignar |  |  |
| Descripción | preparar recursos esenciales y persistir operaciones habilitadas en el dispositivo como pendientes, aisladas por cuenta y diferenciadas de una confirmación remota. |  |  |
| Relación | Habilita `HU-PWA-001` y `HU-PWA-002` para operaciones autorizadas; P-13/P-14 pendientes. |  |  |
| Criterio de salida | 1. En un dispositivo preparado, un flujo habilitado permanece disponible durante un corte de red. 2. Una operación habilitada guardada localmente sigue pendiente tras recargar y no se presenta como aceptada por el servidor. 3. Una cuenta distinta no puede consultar la cola local de otra usuaria. |  |  |
| Tareas | precisar acciones y datos mínimos; diseñar almacenamiento y estados; probar corte y cambio de cuenta. |  |  |
| Prueba prevista | recorrido sin red y aislamiento en dispositivo compartido. |  |  |
| Dependencias | HT-GEN-002, RF-PWA-001, RF-PWA-002, RNF-CON-001; decisiones P-13 y P-14 antes de cerrar el diseño. |  |  |

| Historia técnica 8 Sincronizar sin duplicados |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 8 | Código | HT-GEN-006 |
| Nombre | Sincronizar sin duplicados |  |  |
| Tipo | arquitectura e infraestructura de producto | Estado | Línea base |
| Prioridad | Crítica propuesta | Riesgo | Pendiente de evaluar |
| Puntos | Pendiente de estimar | Sprint | S4–S5 |
| Responsable | Pendiente de asignar |  |  |
| Descripción | enviar operaciones pendientes al volver la conexión, reconocer reintentos y volver a comprobar reglas y permisos en el servidor. El resultado debe distinguir aceptación, rechazo y conflicto. |  |  |
| Relación | Habilita `HU-PWA-003`; probar reintento, permiso revocado y conflicto sin cambios parciales. |  |  |
| Criterio de salida | 1. Reenviar una operación con la misma identidad después de perder la respuesta produce un único registro. 2. Un permiso revocado o dato inválido causa rechazo sin cambios parciales ni lectura de resultados ajenos. 3. La persona puede distinguir qué operaciones siguen pendientes, cuáles fueron aceptadas y cuáles requieren revisión. |  |  |
| Tareas | definir identidad y contrato de operación; aplicar reglas propietarias; probar reintentos, conflictos y revocación. |  |  |
| Prueba prevista | integración con respuesta perdida, reintento y cambio de permisos. |  |  |
| Dependencias | HT-GEN-003, HT-GEN-005, RF-PWA-003; P-13 y P-14 para tiempos, orden y conflictos. |  |  |

| Historia técnica 9 Generar reportes PDF verificables |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 9 | Código | HT-GEN-007 |
| Nombre | Generar reportes PDF verificables |  |  |
| Tipo | infraestructura de producto | Estado | Línea base |
| Prioridad | Alta propuesta | Riesgo | Pendiente de evaluar |
| Puntos | Pendiente de estimar | Sprint | S6 |
| Responsable | Pendiente de asignar |  |  |
| Descripción | obtener reportes desde datos autorizados y generar PDF con periodo, filtros, unidades y totales que puedan conciliarse con su origen. |  |  |
| Relación | Habilita `HU-REP-001` a `HU-REP-005`; contrastar totales con datos fuente y permisos. |  |  |
| Criterio de salida | 1. Un PDF generado contiene título, fecha, periodo, filtros, unidades y totales que coinciden con los registros fuente. 2. La información se entiende sin depender solo del color y no incluye datos fuera del permiso de quien lo solicita. 3. El logo aparece únicamente si se dispone del archivo autorizado. |  |  |
| Tareas | definir consultas por reporte; preparar formato común; verificar totales y permisos. |  |  |
| Prueba prevista | comparar PDF con registros conocidos y revisar legibilidad visual. |  |  |
| Dependencias | RNF-PDF-001, HT-GEN-002 y datos confirmados de las funciones que cada reporte consulta. Habilita HU-REP-001 a HU-REP-005. |  |  |

## PROPUESTAS PARA REVISIÓN

| Historia técnica 10 Levantar y consolidar entrevistas, observación y documentos disponibles. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 10 | Código | HT-PRE-001 |
| Nombre | Levantar y consolidar entrevistas, observación y documentos disponibles. |  |  |
| Tipo | Trabajo técnico | Estado | Propuesta |
| Prioridad | Alta propuesta | Riesgo | Pendiente de evaluar |
| Puntos | Pendiente de estimar | Sprint | S1 |
| Responsable | Pendiente de asignar |  |  |
| Descripción | Levantar y consolidar entrevistas, observación y documentos disponibles. |  |  |
| Relación | Fuentes de los RF y de todas las HU; actas de campo. |  |  |
| Criterio de salida | Cada necesidad registra fuente, fecha, actor, duda y evidencia; no se atribuye aprobación a una nota informal. |  |  |
| Tareas | Pendiente de desglosar |  |  |
| Prueba prevista | Pendiente de ejecución |  |  |
| Dependencias | Por confirmar |  |  |

| Historia técnica 11 Validar alcance, requisitos, reglas y criterios de aceptación con las personas competentes. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 11 | Código | HT-PRE-002 |
| Nombre | Validar alcance, requisitos, reglas y criterios de aceptación con las personas competentes. |  |  |
| Tipo | Trabajo técnico | Estado | Propuesta |
| Prioridad | Crítica propuesta | Riesgo | Pendiente de evaluar |
| Puntos | Pendiente de estimar | Sprint | S1 |
| Responsable | Pendiente de asignar |  |  |
| Descripción | Validar alcance, requisitos, reglas y criterios de aceptación con las personas competentes. |  |  |
| Relación | `CAT-REQ-001`, `HU-ACC` a `HU-PUB`; decisiones P abiertas. |  |  |
| Criterio de salida | Separar confirmado, propuesto y pendiente; conservar acta o decisión de cada validación. |  |  |
| Tareas | Pendiente de desglosar |  |  |
| Prueba prevista | Pendiente de ejecución |  |  |
| Dependencias | Por confirmar |  |  |

| Historia técnica 12 Preparar arquitectura, modelo conceptual y límites de datos por módulo. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 12 | Código | HT-PRE-003 |
| Nombre | Preparar arquitectura, modelo conceptual y límites de datos por módulo. |  |  |
| Tipo | Trabajo técnico | Estado | Propuesta |
| Prioridad | Alta propuesta | Riesgo | Pendiente de evaluar |
| Puntos | Pendiente de estimar | Sprint | S1 |
| Responsable | Pendiente de asignar |  |  |
| Descripción | Preparar arquitectura, modelo conceptual y límites de datos por módulo. |  |  |
| Relación | Diseño para `HU-ACC`, `HU-PLA`, `HU-ASI`, `HU-TRA`, `HU-INV`, `HU-VEN` y `HU-REP`. |  |  |
| Criterio de salida | Entidades, dueños de escritura, relaciones, permisos y operaciones conjuntas trazados a requisitos. |  |  |
| Tareas | Pendiente de desglosar |  |  |
| Prueba prevista | Pendiente de ejecución |  |  |
| Dependencias | Por confirmar |  |  |

| Historia técnica 13 Diseñar recorridos móviles y preparación PWA sin afirmar que la aplicación ya funciona. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 13 | Código | HT-PRE-004 |
| Nombre | Diseñar recorridos móviles y preparación PWA sin afirmar que la aplicación ya funciona. |  |  |
| Tipo | Trabajo técnico | Estado | Propuesta |
| Prioridad | Alta propuesta | Riesgo | Pendiente de evaluar |
| Puntos | Pendiente de estimar | Sprint | S1 |
| Responsable | Pendiente de asignar |  |  |
| Descripción | Diseñar recorridos móviles y preparación PWA sin afirmar que la aplicación ya funciona. |  |  |
| Relación | `RNF-UX-001` a `003`; `HU-PWA-001` a `003`. |  |  |
| Criterio de salida | Pantallas y estados de error revisables; límites de datos locales, corte y sincronización pendientes identificados. |  |  |
| Tareas | Pendiente de desglosar |  |  |
| Prueba prevista | Pendiente de ejecución |  |  |
| Dependencias | Por confirmar |  |  |

| Historia técnica 14 Refinar historias, pila, dependencias, estimaciones y calendario con capacidad real. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 14 | Código | HT-PRE-005 |
| Nombre | Refinar historias, pila, dependencias, estimaciones y calendario con capacidad real. |  |  |
| Tipo | Trabajo técnico | Estado | Propuesta |
| Prioridad | Alta propuesta | Riesgo | Pendiente de evaluar |
| Puntos | Pendiente de estimar | Sprint | S1 |
| Responsable | Pendiente de asignar |  |  |
| Descripción | Refinar historias, pila, dependencias, estimaciones y calendario con capacidad real. |  |  |
| Relación | 51 HU, 9 HT base y candidatas; sprint backlog. |  |  |
| Criterio de salida | Cada elemento que pase a un sprint tiene criterio, dependencia, tamaño y decisión de inclusión registrados. |  |  |
| Tareas | Pendiente de desglosar |  |  |
| Prueba prevista | Pendiente de ejecución |  |  |
| Dependencias | Por confirmar |  |  |

| Historia técnica 15 Preparar pruebas de planificación y regresión de permisos sobre actividades y encargos. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 15 | Código | HT-S3-001 |
| Nombre | Preparar pruebas de planificación y regresión de permisos sobre actividades y encargos. |  |  |
| Tipo | Trabajo técnico | Estado | Propuesta |
| Prioridad | Alta propuesta | Riesgo | Pendiente de evaluar |
| Puntos | Pendiente de estimar | Sprint | S3 |
| Responsable | Pendiente de asignar |  |  |
| Descripción | Preparar pruebas de planificación y regresión de permisos sobre actividades y encargos. |  |  |
| Relación | `HU-PLA-001` a `005`; `HU-ACC-001` a `004`. |  |  |
| Criterio de salida | Una asignación válida funciona y una inválida no cambia datos; el acceso anterior sigue funcionando. |  |  |
| Tareas | Pendiente de desglosar |  |  |
| Prueba prevista | Pendiente de ejecución |  |  |
| Dependencias | Por confirmar |  |  |

| Historia técnica 16 Precisar y probar QR, alternativa de registro y operaciones de asistencia sin red antes de implementarlas. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 16 | Código | HT-S4-001 |
| Nombre | Precisar y probar QR, alternativa de registro y operaciones de asistencia sin red antes de implementarlas. |  |  |
| Tipo | Trabajo técnico | Estado | Propuesta |
| Prioridad | Alta propuesta | Riesgo | Pendiente de evaluar |
| Puntos | Pendiente de estimar | Sprint | S4 |
| Responsable | Pendiente de asignar |  |  |
| Descripción | Precisar y probar QR, alternativa de registro y operaciones de asistencia sin red antes de implementarlas. |  |  |
| Relación | `HU-ASI-001` a `007`; `HU-PWA-001` a `003`; P-02/P-13/P-14. |  |  |
| Criterio de salida | Casos de entrada, salida, duplicado, dispositivo compartido y corte/reintento documentados; reglas abiertas visibles. |  |  |
| Tareas | Pendiente de desglosar |  |  |
| Prueba prevista | Pendiente de ejecución |  |  |
| Dependencias | Por confirmar |  |  |

| Historia técnica 17 Probar la cadena productiva y las operaciones comerciales que entren realmente al sprint. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 17 | Código | HT-S5-001 |
| Nombre | Probar la cadena productiva y las operaciones comerciales que entren realmente al sprint. |  |  |
| Tipo | Trabajo técnico | Estado | Propuesta |
| Prioridad | Crítica propuesta | Riesgo | Pendiente de evaluar |
| Puntos | Pendiente de estimar | Sprint | S5 |
| Responsable | Pendiente de asignar |  |  |
| Descripción | Probar la cadena productiva y las operaciones comerciales que entren realmente al sprint. |  |  |
| Relación | `HU-TRA`, `HU-INV`, `HU-VEN`, `HU-CXC`, `HU-GAS`; `HT-GEN-003`. |  |  |
| Criterio de salida | Movimientos y totales concilian; fallo o concurrencia no deja stock ni saldos incoherentes. |  |  |
| Tareas | Pendiente de desglosar |  |  |
| Prueba prevista | Pendiente de ejecución |  |  |
| Dependencias | Por confirmar |  |  |

| Historia técnica 18 Ejecutar integración, pruebas funcionales y de uso, continuidad aprobada y regresión. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 18 | Código | HT-S6-001 |
| Nombre | Ejecutar integración, pruebas funcionales y de uso, continuidad aprobada y regresión. |  |  |
| Tipo | Trabajo técnico | Estado | Propuesta |
| Prioridad | Crítica propuesta | Riesgo | Pendiente de evaluar |
| Puntos | Pendiente de estimar | Sprint | S6 |
| Responsable | Pendiente de asignar |  |  |
| Descripción | Ejecutar integración, pruebas funcionales y de uso, continuidad aprobada y regresión. |  |  |
| Relación | Todas las HU efectivamente entregadas; `HT-GEN-009`. |  |  |
| Criterio de salida | Resultados reales, defectos, correcciones y nueva prueba registrados; sesión con usuarias cuando ocurra. |  |  |
| Tareas | Pendiente de desglosar |  |  |
| Prueba prevista | Pendiente de ejecución |  |  |
| Dependencias | Por confirmar |  |  |

| Historia técnica 19 Preparar manuales, capacitación y acta de validación final. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 19 | Código | HT-S6-002 |
| Nombre | Preparar manuales, capacitación y acta de validación final. |  |  |
| Tipo | Trabajo técnico | Estado | Propuesta |
| Prioridad | Alta propuesta | Riesgo | Pendiente de evaluar |
| Puntos | Pendiente de estimar | Sprint | S6 y cierre |
| Responsable | Pendiente de asignar |  |  |
| Descripción | Preparar manuales, capacitación y acta de validación final. |  |  |
| Relación | Recorridos entregados de `HU-ACC` a `HU-PUB`; hito final del Gantt. |  |  |
| Criterio de salida | Manual refleja la versión comprobada; capacitación y validación tienen fecha, participantes y observaciones, o constan pendientes. |  |  |
| Tareas | Pendiente de desglosar |  |  |
| Prueba prevista | Pendiente de ejecución |  |  |
| Dependencias | Por confirmar |  |  |

# FUENTES E HISTORIAL

Fuentes: CAT-REQ-001 v1.1; historias de usuario v2.5; historias técnicas v1.5; pila de producto v1.5; plan de sprints v1.2; sprint backlog v1.2; Gantt y fechas aportados por el tesista. Formato visual basado en 7402_alcance.docx y la ficha de historia aportada posteriormente.

Historial: v1.0, primer compendio Word con numeración anterior. v1.1, fichas individuales y calendario S1–S6. v1.2, corrección de autoría. v1.4, se organiza el contenido como índice, introducción y resumen de sprints, relación entre historias y pila, pila de producto, historias de usuario e historias técnicas; se aclara el trabajo de S1. Publicación pendiente de confirmación.