Escuela Superior Politécnica de Chimborazo

Facultad de informática y electrónica

Ingeniería en Software

Plan incremental y sprint backlog

Aplicación web para la gestión organizacional del Comité de Mujeres Indígenas “Tránsito Amaguaña” de Zhud

Franklin Acero (7402)

Octavo “1”

13 de octubre de 2026

Plan incremental y sprint backlog

Versión 1.2 · 13 de octubre de 2026 · Autor: Franklin Acero · Estado: revisión académica pendiente

# INTRODUCCIÓN

Este documento conserva los cinco módulos del plan incremental y los relaciona con las historias de usuario, las historias técnicas y la pila de producto. El Sprint 1 cubre requisitos y diseño del 15 de septiembre al 12 de octubre. El desarrollo empieza con el Sprint 2 el 13 de octubre y termina con el Sprint 6 el 21 de diciembre; el 22 y 23 se reservan para el cierre.

El sprint backlog es preliminar: las 51 historias de usuario y 9 técnicas existentes se distribuyen como candidatas, junto a 10 historias técnicas nuevas propuestas. No hay estimaciones del equipo ni capacidad verificada; ninguna fila se presenta como trabajo terminado o comprometido. Las decisiones abiertas y la revisión académica mantienen sus estados reales.

# CALENDARIO Y CORRESPONDENCIA

| Sprint | Fechas de 2026 | Bloque del Gantt | Hito previsto |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 15 sep–12 oct · 28 días | Requisitos y diseño | Línea base y puertas por verificar |
| S2 | 13–26 oct · 14 días | Administración y acceso | Primer recorrido privado probado |
| S3 | 27 oct–9 nov · 14 días | Planificación | Actividades y encargos probados |
| S4 | 10–23 nov · 14 días | Asistencia y participación | Asistencia y continuidad aprobada probadas |
| S5 | 24 nov–7 dic · 14 días | Trazabilidad productiva | Cadena productiva y comercio realmente incorporado |
| S6 | 8–21 dic · 14 días | Reportes e integración | Pruebas integradas y preparación de entrega |
| Cierre | 22–23 dic · 2 días | Validación y capacitación | Estado final con evidencia |

El plan completo del 15 de septiembre al 23 de diciembre suma 100 días calendario, 12 menos que las 16 semanas del Gantt original. La etiqueta S1 de SPEC-001 y de su plan técnico aprobado corresponde al bloque de acceso que este calendario llama S2; esos artefactos históricos no se renumeran sin revisión.

# PRIORIDAD Y REGLA DE ENTRADA

| Nivel | Uso |
| --- | --- |
| Crítica | Bloquea un recorrido esencial, permisos, integridad o evidencia de calidad. |
| Alta | Condición importante para el sprint o reducción de un riesgo importante. |
| Media | Necesaria para una entrega posterior, pero sin bloquear el mínimo actual. |
| Baja | Mejora diferible; ninguna HT actual recibió este nivel. |

La posición 1/60 de la pila expresa secuencia propuesta, no gravedad. Solo se selecciona una historia cuando hay requisito y actor, regla resuelta, dependencia disponible, criterios comprobables, tamaño estimado y responsable con tiempo acordado. Las 10 HT adicionales se mantienen como propuestas separadas de la línea base de 60.

# SPRINT 1  REQUISITOS Y DISEÑO

Consolidar fuentes, validar reglas, preparar arquitectura, recorridos y pila. Los documentos existentes son evidencia parcial; la revisión y varias decisiones siguen pendientes.

| Tarea | Historia técnica | Entregable | Estado y prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| SB-S1-01 Consolidar entrevistas, observación y documentos fuente. | HT-PRE-001; origen de todas las HU. | Registro con actor, fecha, necesidad y dudas; cotejo con catálogo. | Evidencia parcial; Alta. |
| SB-S1-02 Separar y validar alcance, RF/RNF y decisiones abiertas. | HT-PRE-002; catálogo y HU-ACC a HU-PUB. | Matriz confirmado/propuesto/pendiente y acta cuando exista; P-02 a P-14 visibles. | Validación académica pendiente; Crítica. |
| SB-S1-03 Preparar arquitectura, datos, permisos y operaciones conjuntas. | HT-PRE-003; diseño de los cinco módulos. | Modelo conceptual trazado a RF, dueños de escritura y dependencias; revisión de la Directiva según alcance. | Diseño por verificar; Alta. |
| SB-S1-04 Revisar recorridos móviles y preparar diseño de PWA. | HT-PRE-004; HU-PWA-001 a 003, RNF-UX. | Pantallas, errores y límites de datos locales; P-13/P-14 visibles. | Validación de interfaz pendiente; Alta. |
| SB-S1-05 Ordenar, estimar y relacionar historias con sprints y pruebas. | HT-PRE-005, HT-GEN-008; pila y factibilidad. | Prioridades, dependencias y capacidad revisadas; exploración de entorno y recuperación sin aprobar P-11. | Estimación pendiente; Alta. |

# SPRINT 2  ADMINISTRACIÓN Y ACCESO

Demostrar el primer recorrido privado con permisos comprobados en servidor. SPEC-001 conserva la etiqueta histórica S1.

| Tarea | Historia de usuario | Historia técnica | Prueba o entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| SB-S2-01 Preparar proyecto, usuario y base de datos. | HU-ACC-001 | HT-GEN-001 Crítica; HT-GEN-009 Crítica | Comprobación Django y migraciones PostgreSQL; vínculo RF–HU–prueba. |
| SB-S2-02 Entrar, salir y proteger contenido privado. | HU-ACC-001 | HT-GEN-002 Crítica | Cuenta activa accede; cuenta inactiva y petición directa sin permiso se rechazan. |
| SB-S2-03 Administrar membresías y responsabilidades. | HU-ACC-002, HU-ACC-003 | HT-GEN-002 Crítica | Alta/baja autorizada y denegación sin cambios; permisos vigentes. |
| SB-S2-04 Mostrar opciones propias en móvil y revisar regresión. | HU-ACC-004 | HT-GEN-004 Alta; HT-GEN-009 Crítica | Inicio privado solo con acciones propias; teclado, 360 px y cierre de sesión probados. |

# SPRINT 3  PLANIFICACIÓN

Registrar actividades, responsables y encargos; verificar que el acceso anterior sigue funcionando.

| Tarea | Historia de usuario | Historia técnica | Prueba o entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| SB-S3-01 Registrar y consultar actividades. | HU-PLA-001, HU-PLA-004 | HT-GEN-002 Crítica; HT-S3-001 Alta, propuesta | Fecha, lugar y responsable válidos; socia ve únicamente sus actividades. |
| SB-S3-02 Asignar personas y encargos vigentes. | HU-PLA-002, HU-PLA-003 | HT-S3-001 Alta, propuesta; HT-GEN-009 Crítica | Cuenta activa se asigna; inactiva y sin permiso se rechazan; encargo vence. |
| SB-S3-03 Preparar planificación de producción semanal. | HU-CAT-001 como dependencia; HU-PLA-005 | HT-S3-001 Alta, propuesta | Catálogo mínimo identificado y plan consultable; P-04 resuelto para la porción elegida. |

HU-CAT-001 conserva su bloque principal en S5. Solo se prepara el catálogo mínimo necesario para HU-PLA-005 si se aprueba y estima.

# SPRINT 4  ASISTENCIA Y CONTINUIDAD

Registrar asistencia y corregir con historial. El QR y las operaciones sin red dependen de P-02, P-13 y P-14; P-03 limita sanciones.

| Tarea | Historia de usuario | Historia técnica | Prueba o entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| SB-S4-01 Entrada, salida, duplicados y consulta. | HU-ASI-001, HU-ASI-002, HU-ASI-004 | HT-GEN-003 Crítica; HT-GEN-002 Crítica | Entrada y salida separadas; duplicado rechazado; historial privado. |
| SB-S4-02 Correcciones, participación e inconsistencias. | HU-ASI-003, HU-ASI-005, HU-ASI-006 | HT-GEN-003 Crítica; HT-GEN-009 Crítica | Actor, motivo y cambio conservados; no se calculan multas automáticamente con P-03 abierta. |
| SB-S4-03 QR o alternativa de registro. | HU-ASI-007 | HT-S4-001 Alta, propuesta | Decidir P-02/P-13; probar dispositivo, entrada/salida y alternativa. |
| SB-S4-04 Preparar captura local y sincronización. | HU-PWA-001, HU-PWA-002, HU-PWA-003 | HT-GEN-005 Alta; HT-GEN-006 Crítica; HT-S4-001 Alta, propuesta | Corte, guardado pendiente, reintento único, permiso revocado y conflicto; P-13/P-14 resueltos. |

# SPRINT 5  TRAZABILIDAD Y RENDICIÓN

Probar primero la cadena materia prima–secado–lote–existencias. Feria, ventas y saldos entran según reglas y capacidad.

| Tarea | Historia de usuario | Historia técnica | Prueba o entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| SB-S5-01 Confirmar catálogo y valores históricos. | HU-CAT-001, HU-INV-001 | HT-GEN-003 Crítica | Unidades y valores con vigencia; P-04 resuelto. |
| SB-S5-02 Acopio, secado, merma y lotes. | HU-TRA-001, HU-TRA-002, HU-TRA-003, HU-TRA-004 | HT-GEN-003 Crítica; HT-S5-001 Crítica, propuesta | Pesos, tiempos, procedencia y mermas concilian; P-05 resuelto. |
| SB-S5-03 Transformación y existencias. | HU-TRA-005, HU-INV-002 | HT-GEN-003 Crítica; HT-S5-001 Crítica, propuesta | Lote y movimientos explican el saldo; fallo no deja cambios parciales. |
| SB-S5-04 Entrega y conciliación de feria. | HU-INV-003, HU-INV-004 | HT-GEN-003 Crítica; HT-S5-001 Crítica, propuesta | Custodia, vendido, devuelto y diferencia visibles; sin saldo negativo. |
| SB-S5-05 Venta y reglas comerciales. | HU-VEN-001, HU-VEN-002, HU-VEN-003, HU-VEN-004, HU-VEN-005, HU-VEN-006, HU-VEN-007, HU-VEN-008 | HT-GEN-003 Crítica; HT-S5-001 Crítica, propuesta | Precio, autorización, stock y valores históricos probados; P-07/P-08/P-10 según el caso. |
| SB-S5-06 Gastos, saldos y rendición. | HU-GAS-001, HU-GAS-002, HU-CXC-001, HU-CXC-002, HU-CXC-003 | HT-GEN-003 Crítica; HT-S5-001 Crítica, propuesta | Gastos, abonos y cuentas conciliados; P-09 resuelto para la porción incluida. |

S5 concentra 23 HU candidatas. La cadena mínima se prioriza; el bloque comercial requiere estimación y decisiones. La fecha no obliga a declarar completo todo el grupo.

# SPRINT 6  REPORTES E INTEGRACIÓN

Producir reportes de datos existentes, probar recorridos integrados y preparar validación, manuales y capacitación.

| Tarea | Historia de usuario | Historia técnica | Prueba o entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| SB-S6-01 Generar reportes conciliables. | HU-REP-001, HU-REP-002, HU-REP-003, HU-REP-004, HU-REP-005 | HT-GEN-007 Alta; HT-GEN-002 Crítica | PDF, filtros, unidades, totales y permisos contrastados con registros fuente. |
| SB-S6-02 Resumen privado y avisos internos. | HU-REP-006, HU-NOT-001 | HT-GEN-002 Crítica; HT-GEN-009 Crítica | Socia ve solo lo propio; recordatorio identifica pendiente permitido. |
| SB-S6-03 Publicar información autorizada. | HU-PUB-002, HU-PUB-001 | HT-GEN-002 Crítica; HT-GEN-004 Alta | Solo contenido aprobado visible; P-12 y permisos de publicación resueltos. |
| SB-S6-04 Integrar y corregir. | HU realmente entregadas de S2–S6 | HT-S6-001 Crítica, propuesta; HT-GEN-009 Crítica | Pruebas funcionales, usabilidad, offline aprobado y regresión; defectos registrados y reprobados. |
| SB-S6-05 Preparar entrega con usuarias. | Recorridos entregados | HT-S6-002 Alta, propuesta; HT-GEN-008 Alta | Manuales fieles a la versión, sesión y capacitación acordadas; evidencia o pendiente explícito. |

# PRUEBAS Y CIERRE

Las pruebas parciales acompañan S2–S6. Cada incremento conserva permisos, integridad, uso móvil, pruebas de regresión y documentación. La integración comienza al conectar módulos y se revisa de forma final en S6. La validación con usuarias, capacitación y manuales se preparan durante S6; el cierre del 22 y 23 de diciembre registra lo realizado y lo pendiente.

En la revisión de cada sprint se anotan historias completas, parciales y bloqueadas, pruebas con resultados reales, observaciones, esfuerzo restante y una retrospectiva. Cambios de fecha, recursos o alcance requieren autorización y, cuando afectan el anteproyecto, revisión de la directora.

# FUENTES E HISTORIAL

Fuentes: Gantt aportado por el tesista; catálogo CAT-REQ-001 v1.1; historias de usuario v2.3; historias técnicas v1.4; pila de producto v1.3; plan de sprints v1.1; sprint backlog v1.0; constitución 0.2.0 y ADR-0006. El formato visual procede de 7402_alcance.docx.

Historial: v1.0, plan inicial de cinco incrementos; v1.1, adaptación al Gantt de 16 semanas; v1.2, S1 de requisitos y diseño, desarrollo S2–S6 y tareas relacionadas con HU, HT y pila. Publicación pendiente de confirmación.