Escuela Superior Politécnica de Chimborazo

Facultad de informática y electrónica

Ingeniería en Software

Plan incremental y sprint backlog

Aplicación web para la gestión organizacional del Comité de Mujeres Indígenas “Tránsito Amaguaña” de Zhud

Franklin Acero (7402)

Octavo “1”

13 de octubre de 2026

Plan incremental y sprint backlog

Versión 1.7 · 14 de octubre de 2026 · Autor: Franklin Acero · Estado: revisión académica pendiente

# INTRODUCCIÓN

El plan mantiene S1 para requisitos y diseño del 15 de septiembre al 12 de octubre, con HT-PRE-001 a HT-PRE-005 asignadas a ese sprint y HT-GEN-008 en exploración; S2–S6 son los sprints de desarrollo desde el 13 de octubre y el cierre es el 22 y 23 de diciembre. Las 27 tareas conservan sus fichas, estados y evidencias reales; la asignación de historias no implica que S1 esté terminado.

SB-S3-01 significa tarea 01 del sprint backlog del Sprint 3. Es un código de trazabilidad; en las fichas el número de tarea y su nombre son lo principal. Puntos, responsable y capacidad siguen pendientes. El documento compañero de historias contiene las 51 HU, 19 HT y pila detallada.

# RESUMEN DE SPRINTS

Cada fila resume el trabajo planificado del sprint. S1 incluye HT-PRE-001 a HT-PRE-005 y HT-GEN-008; sus tareas conservan estados parciales o pendientes. El número cuenta tareas del backlog, no historias terminadas. S2 inicia el desarrollo el 13 de octubre.

| Sprint | Fechas de 2026 | Tareas | Resultado previsto |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 15 sep–12 oct | 5 | Requisitos, decisiones y diseño preparados para revisión |
| S2 | 13–26 oct | 4 | Acceso privado, cuentas y permisos verificables |
| S3 | 27 oct–9 nov | 3 | Actividades, responsables y encargos vinculados |
| S4 | 10–23 nov | 4 | Asistencia y participación; continuidad según decisiones |
| S5 | 24 nov–7 dic | 6 | Producción, existencias y rendición según capacidad |
| S6 | 8–21 dic | 5 | Reportes, contenido autorizado e integración |
| Cierre | 22–23 dic | — | Validación y entrega de lo efectivamente completado |

## RELACIÓN CON HISTORIAS Y PILA

Los códigos permiten localizar cada historia en la pila de producto y en las fichas siguientes. HT-PRE-001 a HT-PRE-005 están asignadas a S1; HT-S3 a HT-S6 continúan como propuestas. Los intervalos incluyen todos los números entre sus extremos.

| Sprint | Historias de usuario relacionadas | Historias técnicas relacionadas |
| --- | --- | --- |
| S1 | Todas las HU; HU-PWA-001 de forma explícita | HT-PRE-001 a HT-PRE-005; HT-GEN-008 |
| S2 | HU-ACC-001–004 | HT-GEN-001, 002, 004, 009 |
| S3 | HU-PLA-001–005; HU-CAT-001 | HT-GEN-002, 009; HT-S3-001 |
| S4 | HU-ASI-001–007; HU-PWA-001–003 | HT-GEN-002, 003, 005, 006, 009; HT-S4-001 |
| S5 | HU-CAT-001; HU-INV-001–004; HU-TRA-001–005; HU-VEN-001–008; HU-GAS-001–002; HU-CXC-001–003 | HT-GEN-003; HT-S5-001 |
| S6 | HU-REP-001–006; HU-NOT-001; HU-PUB-001–002; recorridos entregados de S2–S5 | HT-GEN-002, 004, 007, 008, 009; HT-S6-001, 002 |

## EVIDENCIA Y CONDICIONES DE CIERRE

| Sprint | Qué se comprobaría al terminar | Condición pendiente |
| --- | --- | --- |
| S1 | Fuentes, catálogo, decisiones y diseño con estado real | HT-PRE-001 a HT-PRE-005; HT-GEN-008 |
| S2 | Entrada, salida, denegación y permisos probados | Capacidad y responsables |
| S3 | Actividades y encargos probados; regresión de S2 | Reglas y permisos del flujo |
| S4 | Asistencia, participación y reintentos comprobados | P-03 y, para trabajo sin red, P-13/P-14 |
| S5 | Movimientos y cifras conciliados; regresión | Capacidad y reglas comerciales |
| S6 | Reportes, uso e integración probados; defectos registrados | Contenido autorizado y usuarias disponibles |
| Cierre | Acta, capacitación si ocurre y pendientes explícitos | Validación de la entrega real |

Estas tablas orientan la planificación. La selección real se fija cuando se revisen estimaciones, dependencias, capacidad y decisiones abiertas. Una fecha o una historia vinculada no acredita implementación.

# SPRINT 1

| Tarea 1 Consolidar entrevistas, observación y documentos fuente |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 1 | Código | SB-S1-01 |
| Sprint | S1 | Prioridad | Alta propuesta |
| Nombre | Consolidar entrevistas, observación y documentos fuente |  |  |
| Historia de usuario | Referencia a todas las HU |  |  |
| Historia técnica | HT-PRE-001 |  |  |
| Resultado o prueba | Registro con actor, fecha, necesidad y dudas; cotejo con catálogo. |  |  |
| Puntos | Pendiente de estimar | Responsable | Pendiente de asignar |
| Estado | Evidencia parcial |  |  |

| Tarea 2 Separar y validar alcance, RF/RNF y decisiones abiertas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 2 | Código | SB-S1-02 |
| Sprint | S1 | Prioridad | Esencial propuesta |
| Nombre | Separar y validar alcance, RF/RNF y decisiones abiertas |  |  |
| Historia de usuario | Referencia a todas las HU |  |  |
| Historia técnica | HT-PRE-002 |  |  |
| Resultado o prueba | Matriz confirmado/propuesto/pendiente y acta cuando exista; P-02 a P-14 visibles. |  |  |
| Puntos | Pendiente de estimar | Responsable | Pendiente de asignar |
| Estado | Validación académica pendiente |  |  |

| Tarea 3 Preparar arquitectura, datos, permisos y operaciones conjuntas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 3 | Código | SB-S1-03 |
| Sprint | S1 | Prioridad | Alta propuesta |
| Nombre | Preparar arquitectura, datos, permisos y operaciones conjuntas |  |  |
| Historia de usuario | Referencia a todas las HU |  |  |
| Historia técnica | HT-PRE-003 |  |  |
| Resultado o prueba | Modelo conceptual trazado a RF, dueños de escritura y dependencias; revisión de la Directiva según alcance. |  |  |
| Puntos | Pendiente de estimar | Responsable | Pendiente de asignar |
| Estado | Diseño por verificar |  |  |

| Tarea 4 Revisar recorridos móviles y preparar diseño de PWA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 4 | Código | SB-S1-04 |
| Sprint | S1 | Prioridad | Alta propuesta |
| Nombre | Revisar recorridos móviles y preparar diseño de PWA |  |  |
| Historia de usuario | HU-PWA-001 |  |  |
| Historia técnica | HT-PRE-004 |  |  |
| Resultado o prueba | Pantallas, errores y límites de datos locales; P-13/P-14 visibles. |  |  |
| Puntos | Pendiente de estimar | Responsable | Pendiente de asignar |
| Estado | Validación de interfaz pendiente |  |  |

| Tarea 5 Ordenar, estimar y relacionar historias con sprints y pruebas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 5 | Código | SB-S1-05 |
| Sprint | S1 | Prioridad | Alta propuesta |
| Nombre | Ordenar, estimar y relacionar historias con sprints y pruebas |  |  |
| Historia de usuario | Referencia a todas las HU |  |  |
| Historia técnica | HT-PRE-005, HT-GEN-008 |  |  |
| Resultado o prueba | Prioridades, dependencias y capacidad revisadas; exploración de entorno y recuperación sin aprobar P-11. |  |  |
| Puntos | Pendiente de estimar | Responsable | Pendiente de asignar |
| Estado | Estimación pendiente |  |  |

# SPRINT 2

| Tarea 1 Preparar proyecto, usuario y base de datos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 1 | Código | SB-S2-01 |
| Sprint | S2 | Prioridad | Esencial propuesta |
| Nombre | Preparar proyecto, usuario y base de datos |  |  |
| Historia de usuario | HU-ACC-001 |  |  |
| Historia técnica | HT-GEN-001, HT-GEN-009 |  |  |
| Resultado o prueba | Comprobación Django y migraciones PostgreSQL; vínculo RF–HU–prueba. |  |  |
| Puntos | Pendiente de estimar | Responsable | Pendiente de asignar |
| Estado | Candidata; sin estimación ni responsable |  |  |

| Tarea 2 Entrar, salir y proteger contenido privado |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 2 | Código | SB-S2-02 |
| Sprint | S2 | Prioridad | Esencial propuesta |
| Nombre | Entrar, salir y proteger contenido privado |  |  |
| Historia de usuario | HU-ACC-001 |  |  |
| Historia técnica | HT-GEN-002 |  |  |
| Resultado o prueba | Cuenta activa accede; cuenta inactiva y petición directa sin permiso se rechazan. |  |  |
| Puntos | Pendiente de estimar | Responsable | Pendiente de asignar |
| Estado | Candidata; sin estimación ni responsable |  |  |

| Tarea 3 Administrar membresías y responsabilidades |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 3 | Código | SB-S2-03 |
| Sprint | S2 | Prioridad | Alta propuesta |
| Nombre | Administrar membresías y responsabilidades |  |  |
| Historia de usuario | HU-ACC-002, HU-ACC-003 |  |  |
| Historia técnica | HT-GEN-002 |  |  |
| Resultado o prueba | Alta/baja autorizada y denegación sin cambios; permisos vigentes. |  |  |
| Puntos | Pendiente de estimar | Responsable | Pendiente de asignar |
| Estado | Candidata; sin estimación ni responsable |  |  |

| Tarea 4 Mostrar opciones propias en móvil y revisar regresión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 4 | Código | SB-S2-04 |
| Sprint | S2 | Prioridad | Alta propuesta |
| Nombre | Mostrar opciones propias en móvil y revisar regresión |  |  |
| Historia de usuario | HU-ACC-004 |  |  |
| Historia técnica | HT-GEN-004, HT-GEN-009 |  |  |
| Resultado o prueba | Inicio privado solo con acciones propias; teclado, 360 px y cierre de sesión probados. |  |  |
| Puntos | Pendiente de estimar | Responsable | Pendiente de asignar |
| Estado | Candidata; sin estimación ni responsable |  |  |

# SPRINT 3

| Tarea 1 Registrar y consultar actividades |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 1 | Código | SB-S3-01 |
| Sprint | S3 | Prioridad | Alta propuesta |
| Nombre | Registrar y consultar actividades |  |  |
| Historia de usuario | HU-PLA-001, HU-PLA-004 |  |  |
| Historia técnica | HT-GEN-002, HT-S3-001 |  |  |
| Resultado o prueba | Fecha, lugar y responsable válidos; socia ve únicamente sus actividades. |  |  |
| Puntos | Pendiente de estimar | Responsable | Pendiente de asignar |
| Estado | Candidata; sin estimación ni responsable |  |  |

| Tarea 2 Asignar personas y encargos vigentes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 2 | Código | SB-S3-02 |
| Sprint | S3 | Prioridad | Alta propuesta |
| Nombre | Asignar personas y encargos vigentes |  |  |
| Historia de usuario | HU-PLA-002, HU-PLA-003 |  |  |
| Historia técnica | HT-S3-001, HT-GEN-009 |  |  |
| Resultado o prueba | Cuenta activa se asigna; inactiva y sin permiso se rechazan; encargo vence. |  |  |
| Puntos | Pendiente de estimar | Responsable | Pendiente de asignar |
| Estado | Candidata; sin estimación ni responsable |  |  |

| Tarea 3 Preparar planificación de producción semanal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 3 | Código | SB-S3-03 |
| Sprint | S3 | Prioridad | Alta propuesta |
| Nombre | Preparar planificación de producción semanal |  |  |
| Historia de usuario | HU-CAT-001, HU-PLA-005 |  |  |
| Historia técnica | HT-S3-001 |  |  |
| Resultado o prueba | Catálogo mínimo identificado y plan consultable; P-04 resuelto para la porción elegida. |  |  |
| Puntos | Pendiente de estimar | Responsable | Pendiente de asignar |
| Estado | Candidata; sin estimación ni responsable |  |  |

# SPRINT 4

| Tarea 1 Entrada, salida, duplicados y consulta |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 1 | Código | SB-S4-01 |
| Sprint | S4 | Prioridad | Esencial propuesta |
| Nombre | Entrada, salida, duplicados y consulta |  |  |
| Historia de usuario | HU-ASI-001, HU-ASI-002, HU-ASI-004 |  |  |
| Historia técnica | HT-GEN-003, HT-GEN-002 |  |  |
| Resultado o prueba | Entrada y salida separadas; duplicado rechazado; historial privado. |  |  |
| Puntos | Pendiente de estimar | Responsable | Pendiente de asignar |
| Estado | Candidata; sin estimación ni responsable |  |  |

| Tarea 2 Correcciones, participación e inconsistencias |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 2 | Código | SB-S4-02 |
| Sprint | S4 | Prioridad | Esencial propuesta |
| Nombre | Correcciones, participación e inconsistencias |  |  |
| Historia de usuario | HU-ASI-003, HU-ASI-005, HU-ASI-006 |  |  |
| Historia técnica | HT-GEN-003, HT-GEN-009 |  |  |
| Resultado o prueba | Actor, motivo y cambio conservados; no se calculan multas automáticamente con P-03 abierta. |  |  |
| Puntos | Pendiente de estimar | Responsable | Pendiente de asignar |
| Estado | Candidata; sin estimación ni responsable |  |  |

| Tarea 3 QR o alternativa de registro |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 3 | Código | SB-S4-03 |
| Sprint | S4 | Prioridad | Alta propuesta |
| Nombre | QR o alternativa de registro |  |  |
| Historia de usuario | HU-ASI-007 |  |  |
| Historia técnica | HT-S4-001 |  |  |
| Resultado o prueba | Decidir P-02/P-13; probar dispositivo, entrada/salida y alternativa. |  |  |
| Puntos | Pendiente de estimar | Responsable | Pendiente de asignar |
| Estado | Candidata; sin estimación ni responsable |  |  |

| Tarea 4 Preparar captura local y sincronización |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 4 | Código | SB-S4-04 |
| Sprint | S4 | Prioridad | Esencial propuesta |
| Nombre | Preparar captura local y sincronización |  |  |
| Historia de usuario | HU-PWA-001, HU-PWA-002, HU-PWA-003 |  |  |
| Historia técnica | HT-GEN-005, HT-GEN-006, HT-S4-001 |  |  |
| Resultado o prueba | Corte, guardado pendiente, reintento único, permiso revocado y conflicto; P-13/P-14 resueltos. |  |  |
| Puntos | Pendiente de estimar | Responsable | Pendiente de asignar |
| Estado | Candidata; sin estimación ni responsable |  |  |

# SPRINT 5

| Tarea 1 Confirmar catálogo y valores históricos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 1 | Código | SB-S5-01 |
| Sprint | S5 | Prioridad | Esencial propuesta |
| Nombre | Confirmar catálogo y valores históricos |  |  |
| Historia de usuario | HU-CAT-001, HU-INV-001 |  |  |
| Historia técnica | HT-GEN-003 |  |  |
| Resultado o prueba | Unidades y valores con vigencia; P-04 resuelto. |  |  |
| Puntos | Pendiente de estimar | Responsable | Pendiente de asignar |
| Estado | Candidata; sin estimación ni responsable |  |  |

| Tarea 2 Acopio, secado, merma y lotes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 2 | Código | SB-S5-02 |
| Sprint | S5 | Prioridad | Esencial propuesta |
| Nombre | Acopio, secado, merma y lotes |  |  |
| Historia de usuario | HU-TRA-001, HU-TRA-002, HU-TRA-003, HU-TRA-004 |  |  |
| Historia técnica | HT-GEN-003, HT-S5-001 |  |  |
| Resultado o prueba | Pesos, tiempos, procedencia y mermas concilian; P-05 resuelto. |  |  |
| Puntos | Pendiente de estimar | Responsable | Pendiente de asignar |
| Estado | Candidata; sin estimación ni responsable |  |  |

| Tarea 3 Transformación y existencias |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 3 | Código | SB-S5-03 |
| Sprint | S5 | Prioridad | Esencial propuesta |
| Nombre | Transformación y existencias |  |  |
| Historia de usuario | HU-TRA-005, HU-INV-002 |  |  |
| Historia técnica | HT-GEN-003, HT-S5-001 |  |  |
| Resultado o prueba | Lote y movimientos explican el saldo; fallo no deja cambios parciales. |  |  |
| Puntos | Pendiente de estimar | Responsable | Pendiente de asignar |
| Estado | Candidata; sin estimación ni responsable |  |  |

| Tarea 4 Entrega y conciliación de feria |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 4 | Código | SB-S5-04 |
| Sprint | S5 | Prioridad | Alta propuesta |
| Nombre | Entrega y conciliación de feria |  |  |
| Historia de usuario | HU-INV-003, HU-INV-004 |  |  |
| Historia técnica | HT-GEN-003, HT-S5-001 |  |  |
| Resultado o prueba | Custodia, vendido, devuelto y diferencia visibles; sin saldo negativo. |  |  |
| Puntos | Pendiente de estimar | Responsable | Pendiente de asignar |
| Estado | Candidata; sin estimación ni responsable |  |  |

| Tarea 5 Venta y reglas comerciales |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 5 | Código | SB-S5-05 |
| Sprint | S5 | Prioridad | Alta propuesta |
| Nombre | Venta y reglas comerciales |  |  |
| Historia de usuario | HU-VEN-001, HU-VEN-002, HU-VEN-003, HU-VEN-004, HU-VEN-005, HU-VEN-006, HU-VEN-007, HU-VEN-008 |  |  |
| Historia técnica | HT-GEN-003, HT-S5-001 |  |  |
| Resultado o prueba | Precio, autorización, stock y valores históricos probados; P-07/P-08/P-10 según el caso. |  |  |
| Puntos | Pendiente de estimar | Responsable | Pendiente de asignar |
| Estado | Candidata; sin estimación ni responsable |  |  |

| Tarea 6 Gastos, saldos y rendición |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 6 | Código | SB-S5-06 |
| Sprint | S5 | Prioridad | Alta propuesta |
| Nombre | Gastos, saldos y rendición |  |  |
| Historia de usuario | HU-GAS-001, HU-GAS-002, HU-CXC-001, HU-CXC-002, HU-CXC-003 |  |  |
| Historia técnica | HT-GEN-003, HT-S5-001 |  |  |
| Resultado o prueba | Gastos, abonos y cuentas conciliados; P-09 resuelto para la porción incluida. |  |  |
| Puntos | Pendiente de estimar | Responsable | Pendiente de asignar |
| Estado | Candidata; sin estimación ni responsable |  |  |

# SPRINT 6

| Tarea 1 Generar reportes conciliables |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 1 | Código | SB-S6-01 |
| Sprint | S6 | Prioridad | Alta propuesta |
| Nombre | Generar reportes conciliables |  |  |
| Historia de usuario | HU-REP-001, HU-REP-002, HU-REP-003, HU-REP-004, HU-REP-005 |  |  |
| Historia técnica | HT-GEN-007, HT-GEN-002 |  |  |
| Resultado o prueba | PDF, filtros, unidades, totales y permisos contrastados con registros fuente. |  |  |
| Puntos | Pendiente de estimar | Responsable | Pendiente de asignar |
| Estado | Candidata; sin estimación ni responsable |  |  |

| Tarea 2 Resumen privado y avisos internos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 2 | Código | SB-S6-02 |
| Sprint | S6 | Prioridad | Complementaria propuesta |
| Nombre | Resumen privado y avisos internos |  |  |
| Historia de usuario | HU-REP-006, HU-NOT-001 |  |  |
| Historia técnica | HT-GEN-002, HT-GEN-009 |  |  |
| Resultado o prueba | Socia ve solo lo propio; recordatorio identifica pendiente permitido. |  |  |
| Puntos | Pendiente de estimar | Responsable | Pendiente de asignar |
| Estado | Candidata; sin estimación ni responsable |  |  |

| Tarea 3 Publicar información autorizada |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 3 | Código | SB-S6-03 |
| Sprint | S6 | Prioridad | Complementaria propuesta |
| Nombre | Publicar información autorizada |  |  |
| Historia de usuario | HU-PUB-002, HU-PUB-001 |  |  |
| Historia técnica | HT-GEN-002, HT-GEN-004 |  |  |
| Resultado o prueba | Solo contenido aprobado visible; P-12 y permisos de publicación resueltos. |  |  |
| Puntos | Pendiente de estimar | Responsable | Pendiente de asignar |
| Estado | Candidata; sin estimación ni responsable |  |  |

| Tarea 4 Integrar y corregir |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 4 | Código | SB-S6-04 |
| Sprint | S6 | Prioridad | Esencial propuesta |
| Nombre | Integrar y corregir |  |  |
| Historia de usuario | HU: HU realmente entregadas de S2–S6 |  |  |
| Historia técnica | HT-S6-001, HT-GEN-009 |  |  |
| Resultado o prueba | Pruebas funcionales, usabilidad, offline aprobado y regresión; defectos registrados y reprobados. |  |  |
| Puntos | Pendiente de estimar | Responsable | Pendiente de asignar |
| Estado | Candidata; sin estimación ni responsable |  |  |

| Tarea 5 Preparar entrega con usuarias |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | 5 | Código | SB-S6-05 |
| Sprint | S6 | Prioridad | Alta propuesta |
| Nombre | Preparar entrega con usuarias |  |  |
| Historia de usuario | HU: Recorridos entregados |  |  |
| Historia técnica | HT-S6-002, HT-GEN-008 |  |  |
| Resultado o prueba | Manuales fieles a la versión, sesión y capacitación acordadas; evidencia o pendiente explícito. |  |  |
| Puntos | Pendiente de estimar | Responsable | Pendiente de asignar |
| Estado | Candidata; sin estimación ni responsable |  |  |

# CONDICIONES DE CIERRE

Las decisiones abiertas, la estimación y la capacidad limitan la selección real. S1 tiene documentación parcial; ningún sprint de desarrollo se declara terminado. S4 no presupone multas automáticas mientras P-03 siga abierta; las operaciones sin red dependen de P-13 y P-14. S5 se ajusta a la capacidad y a las reglas comerciales resueltas. La validación con usuarias y capacitación se registran cuando ocurran.

# FUENTES E HISTORIAL

Fuentes: Gantt y fechas confirmadas; plan de sprints v1.3; sprint backlog v1.3; historias de usuario v2.5; historias técnicas v1.6; pila v1.6. Formato visual basado en 7402_alcance.docx y la ficha aportada por el tesista.

Historial: v1.3, tabla de tareas y anexo de prioridad de HU. v1.4, ficha individual por tarea. v1.5, corrección de autoría. v1.6, tablas de resumen de sprints, vínculos con historias y evidencia prevista. Revisión académica y publicación pendientes. v1.7, se asignan HT-PRE-001 a HT-PRE-005 a S1 y se distinguen de las propuestas técnicas posteriores; los estados de las tareas se preservan.