Escuela Superior Politécnica de Chimborazo

Facultad de informática y electrónica

Ingeniería en Software

Plan incremental y sprint backlog

Aplicación web para la gestión organizacional del Comité de Mujeres Indígenas “Tránsito Amaguaña” de Zhud

Franklin Acero (7402)

Octavo “1”

13 de octubre de 2026

Plan incremental y sprint backlog

Versión 1.3 · 13 de octubre de 2026 · Autor: Franklin Acero · Estado: revisión académica pendiente

# INTRODUCCIÓN

Este documento organiza el calendario, las tareas candidatas de cada sprint y la importancia propuesta de las historias de usuario. S1 corresponde a requisitos y diseño del 15 de septiembre al 12 de octubre. El desarrollo empieza con S2 el 13 de octubre y el cierre se reserva para el 22 y 23 de diciembre. Las tablas separan prioridad, trabajo, vínculos y evidencia de cierre.

La posición 1/60 en la pila señala secuencia propuesta, no importancia. La importancia de las HU se hereda de sus requisitos: Esencial, Alta o Complementaria. La prioridad de cada tarea del sprint también es una propuesta; depende del valor y de las puertas técnicas. No hay estimaciones ni capacidad verificadas y ninguna fila se presenta como trabajo terminado.

# CALENDARIO GENERAL

| Etapa | Fechas de 2026 | Objetivo principal |
| --- | --- | --- |
| S1 | 15 sep–12 oct | Requisitos y diseño revisables |
| S2 | 13–26 oct | Administración y acceso |
| S3 | 27 oct–9 nov | Planificación y encargos |
| S4 | 10–23 nov | Asistencia y continuidad aprobada |
| S5 | 24 nov–7 dic | Trazabilidad productiva y rendición |
| S6 | 8–21 dic | Reportes, integración y preparación de cierre |
| Cierre | 22–23 dic | Validación, capacitación y entrega según resultado real |

El periodo completo suma 100 días calendario. La etiqueta S1 del plan técnico de SPEC-001 es histórica y corresponde al bloque de acceso que este calendario denomina S2. Las decisiones pendientes y la capacidad real pueden modificar la selección de trabajo, con registro y autorización.

# SPRINT 1  REQUISITOS Y DISEÑO

Consolidar fuentes y hacer visible qué falta validar antes del desarrollo. No se acreditan aprobaciones por la fecha.

| Tarea y prioridad | Trabajo e historias relacionadas | Cierre verificable |
| --- | --- | --- |
| SB-S1-01 Alta | Consolidar entrevistas, observación y documentos fuente. HT-PRE-001; origen de todas las HU. | Registro con actor, fecha, necesidad y dudas; cotejo con catálogo. Estado: Evidencia parcial. |
| SB-S1-02 Esencial | Separar y validar alcance, RF/RNF y decisiones abiertas. HT-PRE-002; catálogo y HU-ACC a HU-PUB. | Matriz confirmado/propuesto/pendiente y acta cuando exista; P-02 a P-14 visibles. Estado: Validación académica pendiente. |
| SB-S1-03 Alta | Preparar arquitectura, datos, permisos y operaciones conjuntas. HT-PRE-003; diseño de los cinco módulos. | Modelo conceptual trazado a RF, dueños de escritura y dependencias; revisión de la Directiva según alcance. Estado: Diseño por verificar. |
| SB-S1-04 Alta | Revisar recorridos móviles y preparar diseño de PWA. HT-PRE-004; HU-PWA-001 a 003, RNF-UX. | Pantallas, errores y límites de datos locales; P-13/P-14 visibles. Estado: Validación de interfaz pendiente. |
| SB-S1-05 Alta | Ordenar, estimar y relacionar historias con sprints y pruebas. HT-PRE-005, HT-GEN-008; pila y factibilidad. | Prioridades, dependencias y capacidad revisadas; exploración de entorno y recuperación sin aprobar P-11. Estado: Estimación pendiente. |

# SPRINT 2  ADMINISTRACIÓN Y ACCESO

Preparar el primer recorrido privado y comprobar permisos en el servidor.

| Tarea y prioridad | Trabajo e historias relacionadas | Cierre verificable |
| --- | --- | --- |
| SB-S2-01 Esencial | Preparar proyecto, usuario y base de datos. HU: HU-ACC-001 HT: HT-GEN-001 Crítica; HT-GEN-009 Crítica | Comprobación Django y migraciones PostgreSQL; vínculo RF–HU–prueba. |
| SB-S2-02 Esencial | Entrar, salir y proteger contenido privado. HU: HU-ACC-001 HT: HT-GEN-002 Crítica | Cuenta activa accede; cuenta inactiva y petición directa sin permiso se rechazan. |
| SB-S2-03 Alta | Administrar membresías y responsabilidades. HU: HU-ACC-002, HU-ACC-003 HT: HT-GEN-002 Crítica | Alta/baja autorizada y denegación sin cambios; permisos vigentes. |
| SB-S2-04 Alta | Mostrar opciones propias en móvil y revisar regresión. HU: HU-ACC-004 HT: HT-GEN-004 Alta; HT-GEN-009 Crítica | Inicio privado solo con acciones propias; teclado, 360 px y cierre de sesión probados. |

# SPRINT 3  PLANIFICACIÓN

Registrar actividades, responsables y encargos y mantener las pruebas de acceso.

| Tarea y prioridad | Trabajo e historias relacionadas | Cierre verificable |
| --- | --- | --- |
| SB-S3-01 Alta | Registrar y consultar actividades. HU: HU-PLA-001, HU-PLA-004 HT: HT-GEN-002 Crítica; HT-S3-001 Alta, propuesta | Fecha, lugar y responsable válidos; socia ve únicamente sus actividades. |
| SB-S3-02 Alta | Asignar personas y encargos vigentes. HU: HU-PLA-002, HU-PLA-003 HT: HT-S3-001 Alta, propuesta; HT-GEN-009 Crítica | Cuenta activa se asigna; inactiva y sin permiso se rechazan; encargo vence. |
| SB-S3-03 Alta | Preparar planificación de producción semanal. HU: HU-CAT-001 como dependencia; HU-PLA-005 HT: HT-S3-001 Alta, propuesta | Catálogo mínimo identificado y plan consultable; P-04 resuelto para la porción elegida. |

HU-CAT-001 conserva su bloque principal en S5. Se adelanta únicamente la parte mínima necesaria para HU-PLA-005, si se aprueba y estima.

# SPRINT 4  ASISTENCIA Y CONTINUIDAD

Registrar asistencia con historial y probar operaciones sin red solo si sus decisiones están cerradas.

| Tarea y prioridad | Trabajo e historias relacionadas | Cierre verificable |
| --- | --- | --- |
| SB-S4-01 Esencial | Entrada, salida, duplicados y consulta. HU: HU-ASI-001, HU-ASI-002, HU-ASI-004 HT: HT-GEN-003 Crítica; HT-GEN-002 Crítica | Entrada y salida separadas; duplicado rechazado; historial privado. |
| SB-S4-02 Esencial | Correcciones, participación e inconsistencias. HU: HU-ASI-003, HU-ASI-005, HU-ASI-006 HT: HT-GEN-003 Crítica; HT-GEN-009 Crítica | Actor, motivo y cambio conservados; no se calculan multas automáticamente con P-03 abierta. |
| SB-S4-03 Alta | QR o alternativa de registro. HU: HU-ASI-007 HT: HT-S4-001 Alta, propuesta | Decidir P-02/P-13; probar dispositivo, entrada/salida y alternativa. |
| SB-S4-04 Esencial | Preparar captura local y sincronización. HU: HU-PWA-001, HU-PWA-002, HU-PWA-003 HT: HT-GEN-005 Alta; HT-GEN-006 Crítica; HT-S4-001 Alta, propuesta | Corte, guardado pendiente, reintento único, permiso revocado y conflicto; P-13/P-14 resueltos. |

P-03 mantiene pendiente el procedimiento de justificativos y sanciones; el sprint no presume multas automáticas. P-02, P-13 y P-14 condicionan QR y operación sin red.

# SPRINT 5  TRAZABILIDAD Y RENDICIÓN

Probar primero la cadena de materia prima, lotes y existencias; incluir comercio según reglas y capacidad.

| Tarea y prioridad | Trabajo e historias relacionadas | Cierre verificable |
| --- | --- | --- |
| SB-S5-01 Esencial | Confirmar catálogo y valores históricos. HU: HU-CAT-001, HU-INV-001 HT: HT-GEN-003 Crítica | Unidades y valores con vigencia; P-04 resuelto. |
| SB-S5-02 Esencial | Acopio, secado, merma y lotes. HU: HU-TRA-001, HU-TRA-002, HU-TRA-003, HU-TRA-004 HT: HT-GEN-003 Crítica; HT-S5-001 Crítica, propuesta | Pesos, tiempos, procedencia y mermas concilian; P-05 resuelto. |
| SB-S5-03 Esencial | Transformación y existencias. HU: HU-TRA-005, HU-INV-002 HT: HT-GEN-003 Crítica; HT-S5-001 Crítica, propuesta | Lote y movimientos explican el saldo; fallo no deja cambios parciales. |
| SB-S5-04 Alta | Entrega y conciliación de feria. HU: HU-INV-003, HU-INV-004 HT: HT-GEN-003 Crítica; HT-S5-001 Crítica, propuesta | Custodia, vendido, devuelto y diferencia visibles; sin saldo negativo. |
| SB-S5-05 Alta | Venta y reglas comerciales. HU: HU-VEN-001, HU-VEN-002, HU-VEN-003, HU-VEN-004, HU-VEN-005, HU-VEN-006, HU-VEN-007, HU-VEN-008 HT: HT-GEN-003 Crítica; HT-S5-001 Crítica, propuesta | Precio, autorización, stock y valores históricos probados; P-07/P-08/P-10 según el caso. |
| SB-S5-06 Alta | Gastos, saldos y rendición. HU: HU-GAS-001, HU-GAS-002, HU-CXC-001, HU-CXC-002, HU-CXC-003 HT: HT-GEN-003 Crítica; HT-S5-001 Crítica, propuesta | Gastos, abonos y cuentas conciliados; P-09 resuelto para la porción incluida. |

S5 reúne 23 HU candidatas. Las tareas de feria, venta y rendición se seleccionan después de estimar y resolver sus reglas; la fecha no demuestra que todo el grupo esté terminado.

# SPRINT 6  REPORTES E INTEGRACIÓN

Generar reportes de datos existentes, ejecutar integración y preparar validación y manuales.

| Tarea y prioridad | Trabajo e historias relacionadas | Cierre verificable |
| --- | --- | --- |
| SB-S6-01 Alta | Generar reportes conciliables. HU: HU-REP-001, HU-REP-002, HU-REP-003, HU-REP-004, HU-REP-005 HT: HT-GEN-007 Alta; HT-GEN-002 Crítica | PDF, filtros, unidades, totales y permisos contrastados con registros fuente. |
| SB-S6-02 Complementaria | Resumen privado y avisos internos. HU: HU-REP-006, HU-NOT-001 HT: HT-GEN-002 Crítica; HT-GEN-009 Crítica | Socia ve solo lo propio; recordatorio identifica pendiente permitido. |
| SB-S6-03 Complementaria | Publicar información autorizada. HU: HU-PUB-002, HU-PUB-001 HT: HT-GEN-002 Crítica; HT-GEN-004 Alta | Solo contenido aprobado visible; P-12 y permisos de publicación resueltos. |
| SB-S6-04 Esencial | Integrar y corregir. HU: HU realmente entregadas de S2–S6 HT: HT-S6-001 Crítica, propuesta; HT-GEN-009 Crítica | Pruebas funcionales, usabilidad, offline aprobado y regresión; defectos registrados y reprobados. |
| SB-S6-05 Alta | Preparar entrega con usuarias. HU: Recorridos entregados HT: HT-S6-002 Alta, propuesta; HT-GEN-008 Alta | Manuales fieles a la versión, sesión y capacitación acordadas; evidencia o pendiente explícito. |

# HISTORIAS DE USUARIO Y SU IMPORTANCIA

Las siguientes tablas permiten encontrar cada HU por sprint, nivel de importancia y posición en la pila. Las 51 historias mantienen sus IDs, requisitos y criterios completos en el documento de historias de usuario v2.4. El orden visible aquí agrupa Esencial, Alta y Complementaria; no sustituye la secuencia de dependencias.

## HISTORIAS S2

| ID | Historia | Importancia | Pila |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-ACC-001 | Entrar y salir de la parte privada | Esencial | 6/60 |
| HU-ACC-003 | Usar funciones según responsabilidades | Esencial | 8/60 |
| HU-ACC-002 | Administrar membresías | Alta | 7/60 |
| HU-ACC-004 | Ver mis opciones disponibles | Complementaria | 15/60 |

## HISTORIAS S3

| ID | Historia | Importancia | Pila |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-PLA-001 | Programar una actividad | Alta | 9/60 |
| HU-PLA-002 | Asignar participantes y responsables | Alta | 10/60 |
| HU-PLA-003 | Crear un encargo temporal | Alta | 11/60 |
| HU-PLA-005 | Planificar producción semanal | Alta | 14/60 |
| HU-PLA-004 | Consultar mis actividades | Complementaria | 12/60 |

## HISTORIAS S4

| ID | Historia | Importancia | Pila |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-ASI-001 | Registrar entrada y salida | Esencial | 22/60 |
| HU-ASI-002 | Evitar asistencia duplicada | Esencial | 23/60 |
| HU-ASI-003 | Corregir asistencia con historial | Esencial | 24/60 |
| HU-ASI-006 | Resolver una inconsistencia de asistencia | Alta | 27/60 |
| HU-ASI-007 | Registrar asistencia con QR o alternativa | Alta | 28/60 |
| HU-ASI-004 | Consultar historial de asistencia | Complementaria | 25/60 |
| HU-ASI-005 | Registrar participación adicional | Complementaria | 26/60 |

## HISTORIAS S5

| ID | Historia | Importancia | Pila |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-CAT-001 | Mantener catálogo productivo | Esencial | 13/60 |
| HU-INV-001 | Conservar valores comerciales históricos | Esencial | 29/60 |
| HU-TRA-001 | Registrar acopio de materia | Esencial | 30/60 |
| HU-TRA-002 | Registrar secado | Esencial | 31/60 |
| HU-TRA-004 | Seguir la procedencia de lotes | Esencial | 33/60 |
| HU-TRA-005 | Registrar transformación | Esencial | 34/60 |
| HU-INV-002 | Reconstruir existencias | Esencial | 35/60 |
| HU-VEN-001 | Registrar una venta | Esencial | 38/60 |
| HU-VEN-003 | Conocer valor base y excedente | Esencial | 40/60 |
| HU-VEN-004 | Autorizar venta bajo valor base | Esencial | 41/60 |
| HU-CXC-001 | Distinguir deudas y custodia | Esencial | 47/60 |
| HU-CXC-002 | Registrar un abono | Esencial | 48/60 |
| HU-TRA-003 | Conocer duración y merma | Alta | 32/60 |
| HU-INV-003 | Entregar productos para feria | Alta | 36/60 |
| HU-INV-004 | Conciliar productos de feria | Alta | 37/60 |
| HU-VEN-002 | Identificar comprador según la venta | Alta | 39/60 |
| HU-VEN-006 | Distinguir stock individual y compartido | Alta | 43/60 |
| HU-VEN-007 | Registrar venta institucional | Alta | 44/60 |
| HU-VEN-008 | Conciliar comprobante manual de feria | Alta | 45/60 |
| HU-GAS-001 | Registrar gasto operativo | Alta | 46/60 |
| HU-CXC-003 | Rendir cuentas de la feria | Alta | 49/60 |
| HU-VEN-005 | Configurar descuento por volumen | Complementaria | 42/60 |
| HU-GAS-002 | Consultar resumen económico | Complementaria | 50/60 |

## HISTORIAS S6

| ID | Historia | Importancia | Pila |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-REP-001 | Consultar reporte de asistencia | Alta | 52/60 |
| HU-REP-002 | Consultar reporte de actividades | Alta | 53/60 |
| HU-REP-003 | Consultar reporte productivo | Alta | 54/60 |
| HU-REP-004 | Consultar reporte de inventario | Alta | 55/60 |
| HU-REP-005 | Consultar reporte de ventas y saldos | Alta | 56/60 |
| HU-REP-006 | Consultar mi resumen privado | Complementaria | 57/60 |
| HU-NOT-001 | Recibir recordatorios internos | Complementaria | 58/60 |
| HU-PUB-002 | Gestionar contenido público | Complementaria | 59/60 |
| HU-PUB-001 | Conocer información pública aprobada | Complementaria | 60/60 |

## HISTORIAS TRANSVERSAL

| ID | Historia | Importancia | Pila |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-PWA-001 | Abrir tareas habilitadas sin conexión | Esencial | 19/60 |
| HU-PWA-002 | Conservar registros pendientes sin conexión | Esencial | 20/60 |
| HU-PWA-003 | Sincronizar registros pendientes | Esencial | 21/60 |

# PRUEBAS Y CIERRE

Las pruebas parciales acompañan S2–S6. Cada revisión registra historias completas, parciales y bloqueadas, resultados reales, defectos, regresión y esfuerzo restante. La integración se prueba conforme se conectan recorridos. El cierre del 22 y 23 de diciembre registra la validación con usuarias y la capacitación realizadas o pendientes, sin presentarlas como ejecutadas antes de tiempo.

# FUENTES E HISTORIAL

Fuentes: Gantt y fechas aportados por el tesista; CAT-REQ-001 v1.1; priorización de requisitos v1.2; historias de usuario v2.4; historias técnicas v1.4; pila de producto v1.4; plan de sprints v1.2; sprint backlog v1.1; constitución 0.2.0 y ADR-0006. Formato visual basado en 7402_alcance.docx.

Historial: v1.2, calendario S1–S6 y backlog preliminar. v1.3, tablas de sprint con prioridad visible y anexo de 51 HU con importancia y posición en pila. Revisión académica y publicación pendientes.