Escuela Superior Politécnica de Chimborazo

Facultad de informática y electrónica

Ingeniería en Software

Plan incremental y cronograma de sprints

Aplicación web para la gestión organizacional del Comité de Mujeres Indígenas “Tránsito Amaguaña” de Zhud

Franklin Acero (7402)

Octavo “1”

13 de octubre de 2026

Plan incremental y cronograma de sprints

Versión 1.0 · 13 de octubre de 2026 · Historial: edición inicial del plan · Estado: revisión académica pendiente

# INTRODUCCIÓN

Este plan ordena el desarrollo de Zhud Alelí desde el 13 de octubre hasta el 23 de diciembre de 2026. Fija cinco periodos de dos semanas y dos días de cierre. Cada periodo busca un resultado que pueda mostrarse y comprobarse, acompañado de pruebas y documentación.

Las fechas fueron comunicadas por el tesista. Los objetivos y la distribución de historias son propuestas de planificación sujetas a estimación, dependencias y revisión. Al 13 de octubre no existe una aplicación Django funcional; tampoco consta la revisión de la directora para los ajustes documentales más recientes. No se declara cerrada la fase de diseño por el solo inicio del calendario.

# CALENDARIO GENERAL

| Etapa | Fechas de 2026 | Duración | Hito previsto |
| --- | --- | --- | --- |
| Requisitos y diseño | Hasta el 13 de octubre | Cierre por verificar | Línea base, decisiones y revisión de diseño |
| Sprint 1 | 13 al 26 de octubre | 14 días | Acceso y base técnica verificables |
| Sprint 2 | 27 de octubre al 9 de noviembre | 14 días | Actividades y encargos verificables |
| Sprint 3 | 10 al 23 de noviembre | 14 días | Asistencia y continuidad habilitada |
| Sprint 4 | 24 de noviembre al 7 de diciembre | 14 días | Trazabilidad e inventario; comercio según capacidad |
| Sprint 5 | 8 al 21 de diciembre | 14 días | Reportes, sitio público e integración |
| Cierre | 22 y 23 de diciembre | 2 días | Evaluación, evidencia y entrega documental |

Los cinco sprints suman 70 días calendario; el cierre añade dos días. El periodo completo tiene 72 días calendario, equivalentes a 10 semanas y 2 días. No se han descontado feriados, ausencias ni tiempo disponible de las representantes; por ello los días calendario no son horas de trabajo comprometidas.

# LÓGICA DE ENTREGA INCREMENTAL

Cada incremento incorpora un recorrido útil sobre la misma aplicación y conserva lo ya comprobado. La versión siguiente integra datos, permisos y pruebas de las anteriores. Preparar código, completar pruebas y publicar una versión operativa son momentos distintos.

| Incremento | Resultado que se puede demostrar | Se conserva al avanzar |
| --- | --- | --- |
| 1 Acceso | Entrar, salir y denegar acciones no autorizadas en un recorrido móvil. | Identidad, permisos y base de datos |
| 2 Planificación | Crear una actividad y asignar responsables con estado visible. | Acceso y autorización |
| 3 Asistencia | Registrar y consultar asistencia; ensayar captura sin red solo para acciones autorizadas. | Acceso, actividades y trazabilidad de cambios |
| 4 Producción | Seguir materia prima, secado y lote hasta existencias; ampliar a comercio si cabe y está definido. | Recorridos anteriores e integridad de datos |
| 5 Información | Consultar reportes y contenido público aprobado; verificar la integración completa. | Todos los recorridos afectados por los cambios |

La pila actual reúne 51 historias de usuario y 9 técnicas sin estimación del equipo. Esta secuencia no afirma que las 60 entradas cabrán en el plazo. Antes de comprometer cada sprint se eligen historias con criterios, dependencias y tamaño conocidos; las demás permanecen visibles en la pila.

# PLAN DE SPRINTS

Los objetivos siguientes expresan el orden de trabajo propuesto. Un incremento se considera terminado solo cuando existe un recorrido funcional, permisos comprobados, pruebas con resultado real y documentación actualizada. Una maqueta, una tabla de tareas o una fecha cumplida no bastan.

## SPRINT 1

| Incremento 1 ¦ 13 al 26 de octubre de 2026 |  |
| --- | --- |
| Objetivo | Establecer un primer recorrido privado verificable sobre Django y PostgreSQL, usable en móvil y con autorización en el servidor. |
| Trabajo candidato | Núcleo: HU-ACC-001 y porción aprobada de SPEC-001. Candidatos según estimación: HU-ACC-002 a 004 y HT-GEN-001, 002, 004 y 009. HT-GEN-008 explora despliegue y recuperación sin declarar aprobada una política de respaldo. |
| Antes de iniciar | Comprobar la puerta de diseño e implementación de SPEC-001; definir tareas, rutas y pruebas. La revisión académica pendiente se registra y no se presume realizada. |
| Cierre verificable | Inicio y cierre de sesión, cuenta inactiva y acceso denegado; migraciones PostgreSQL; recorrido móvil y prueba de permisos. Guardar resultados y regresión del acceso. |
| Documentos | Plan del sprint, especificación y diseño de acceso, matriz requisito-historia-prueba, resultados, revisión y retrospectiva. |
| Límite | No dar por terminado todo el módulo de administración si solo funciona la primera porción de acceso. |

## SPRINT 2

| Incremento 2 ¦ 27 de octubre al 9 de noviembre de 2026 |  |
| --- | --- |
| Objetivo | Permitir que la Directiva registre actividades y asigne personas o encargos, reutilizando el acceso y los permisos del incremento anterior. |
| Trabajo candidato | Núcleo candidato: HU-PLA-001 a 004. HU-PLA-005 y el catálogo mínimo HU-CAT-001 se refinan juntos porque la planificación semanal necesita identificar productos. El alcance final depende de la capacidad real. |
| Antes de iniciar | Definir actores, fechas, estados, vigencia de encargos y permisos; completar las especificaciones del recorrido elegido antes de implementarlo. |
| Cierre verificable | Crear y consultar actividad, asignar cuenta activa, rechazar cuenta inactiva o usuaria sin permiso, y comprobar que el acceso del Sprint 1 sigue funcionando. |
| Documentos | Historias y pila refinadas, diseño de actividades/encargos, pruebas de permisos, revisión con representantes y retrospectiva. |
| Límite | No ampliar el catálogo productivo más allá de lo necesario para el recorrido aprobado sin estimar su efecto en Sprint 4. |

## SPRINT 3

| Incremento 3 ¦ 10 al 23 de noviembre de 2026 |  |
| --- | --- |
| Objetivo | Registrar asistencia y correcciones con historial; incorporar continuidad sin conexión solo en operaciones definidas y seguras. |
| Trabajo candidato | Núcleo candidato: HU-ASI-001 a 007. La continuidad HU-PWA-001 a 003 y HT-GEN-003, 005 y 006 se integra desde los recorridos habilitados, no se deja para el final. La selección se ajusta a la estimación. |
| Antes de iniciar | Resolver P-02, P-13 y P-14 para QR, tiempos, dispositivo y conflictos. P-03 debe aclarar justificativos, autoridad, redondeo y cobro antes de cualquier consecuencia automática. |
| Cierre verificable | Entrada y salida separadas, duplicado rechazado, corrección con actor/motivo, acceso privado, corte de red y reintento sin duplicación cuando esa captura esté aprobada. |
| Documentos | Especificación de asistencia y sincronización, decisiones P resueltas, casos de prueba, resultados de corte/reintento, revisión y retrospectiva. |
| Límite | La regla comunicada de USD 0,01 por minuto y USD 10 desde la primera falta no autoriza sanciones automáticas mientras P-03 siga abierta. |

## SPRINT 4

| Incremento 4 ¦ 24 de noviembre al 7 de diciembre de 2026 |  |
| --- | --- |
| Objetivo | Demostrar una cadena productiva coherente y verificable desde la materia prima hasta el inventario; incorporar ventas y rendición según capacidad y decisiones cerradas. |
| Trabajo candidato | Secuencia candidata: catálogo, acopio, secado, procedencia/lote, transformación, movimientos y existencias (HU-CAT, HU-TRA, HU-INV). Después: feria, ventas, gastos y cuentas por cobrar (HU-VEN, HU-GAS, HU-CXC) si el tamaño medido lo permite. |
| Antes de iniciar | Resolver P-04 y P-05 para unidades y lotes; P-07 a P-10 para funciones comerciales afectadas. Definir propietarios de datos, transacciones y permisos antes de operaciones monetarias. |
| Cierre verificable | Conciliar pesos, mermas, lotes y existencias; evitar saldo negativo y cambios parciales. Si se incorporan ventas, probar totales, valores históricos, devoluciones y saldos con casos reales. |
| Documentos | Modelo y reglas de datos versionados, historias seleccionadas, pruebas de integridad/concurrencia, diferencias de inventario, revisión y retrospectiva. |
| Límite | Es el bloque más cargado. No se promete completar producción, inventario y comercio sin estimación; cualquier brecha se eleva para decidir alcance, recursos o fecha. |

## SPRINT 5

| Incremento 5 ¦ 8 al 21 de diciembre de 2026 |  |
| --- | --- |
| Objetivo | Producir información verificable y completar pruebas de integración sobre los incrementos realmente terminados. |
| Trabajo candidato | Candidatos: HT-GEN-007, HU-REP-001 a 006, HU-NOT-001 y HU-PUB-001/002. Los reportes se limitan a datos y recorridos confirmados; el contenido público depende de P-12. |
| Antes de iniciar | Confirmar permisos de cada reporte, filtros, unidades y datos fuente. Resolver P-12 antes de publicar contenido; disponer de entorno y estrategia de recuperación verificables para una versión piloto. |
| Cierre verificable | Conciliar PDF y pantalla con registros fuente; probar acceso indebido, móvil, accesibilidad, sincronización aprobada y regresión de Sprints 1 a 4. Registrar observaciones de usuarias cuando la sesión ocurra. |
| Documentos | Diseño de reportes, resultados de integración y adecuación funcional, manuales, registro de cambios, revisión y retrospectiva. |
| Límite | Si faltan recorridos de los sprints previos, el reporte solo refleja lo comprobado; no se declara integración completa por generar un PDF. |

# CADENCIA DE TRABAJO Y CONTROL DE TIEMPO

La siguiente cadencia es una guía para cada bloque de 14 días calendario. Las reuniones y jornadas reales se fijan con la disponibilidad del tesista, la Directiva y las socias; el plan no supone dedicación diaria ni valida feriados.

| Momento | Trabajo y evidencia | Decisión |
| --- | --- | --- |
| Inicio del sprint | Revisar capacidad disponible, estimar y elegir historias; fijar objetivo, responsables y pruebas. | Solo entran elementos con puertas y dependencias suficientes. |
| Mitad del periodo | Comprobar recorrido parcial, bloqueos, esfuerzo restante y cambios necesarios. | Si el pronóstico no cabe, actualizar pila y elevar la decisión. |
| Tramo final | Ejecutar pruebas, resolver fallos críticos, revisar con usuarias cuando sea posible y preparar evidencia. | No cerrar una historia sin resultado real y regresión afectada. |
| Último día | Revisión, retrospectiva, estado de historias, versión documental y plan del siguiente sprint. | Registrar completado, parcial o bloqueado sin ocultar pendientes. |

# HITOS DE ENTREGA

| Fecha | Hito | Evidencia exigida |
| --- | --- | --- |
| 13 de octubre | Inicio de desarrollo; cierre de diseño por verificar | Estado de requisitos, revisión académica y puertas pendientes |
| 26 de octubre | Revisión del incremento 1 | Acceso demostrado, pruebas y lista de pendientes |
| 9 de noviembre | Revisión del incremento 2 | Actividad y asignación comprobadas; regresión del acceso |
| 23 de noviembre | Revisión del incremento 3 | Asistencia y continuidad aprobada probadas; decisiones abiertas visibles |
| 7 de diciembre | Revisión del incremento 4 | Cadena productiva y partes comerciales realmente verificadas |
| 21 de diciembre | Revisión del incremento 5 | Reportes, contenido autorizado e integración con resultados reales |
| 22 y 23 de diciembre | Cierre y entrega | Evaluación funcional, manuales, matriz de trazabilidad, retrospectiva y estado final |

# CAPACIDAD Y REPLANIFICACIÓN

La disponibilidad neta del sprint se calcula con jornadas u horas que el tesista realmente puede dedicar, descontando reuniones, ausencias y otras obligaciones. La carga incluye estimación de historias, pruebas, integración, correcciones y documentación. No se asignan puntos ni horas ficticios a las 60 entradas.

| Dato por sprint | Estado | Cómo se obtiene |
| --- | --- | --- |
| Esfuerzo y disponibilidad | Pendientes | Estimar historias y reservar pruebas, correcciones y documentación; contrastar con el calendario real del tesista y participantes. |
| Brecha y pronóstico | No calculables aún | Comparar trabajo restante con capacidad neta al inicio, mitad y cierre de cada sprint. |

Si aparece una brecha, el tesista registra historias incompletas, motivo, impacto y alternativas. Cambiar fecha, recursos, entrega o alcance requiere la autorización correspondiente y, cuando afecte el anteproyecto, revisión de la directora. La pila se reordena con trazabilidad; un pendiente no se marca como hecho.

# RIESGOS TEMPORALES

| Riesgo | Efecto | Comprobación temprana |
| --- | --- | --- |
| Gantt anterior de 16 semanas frente a 10 semanas y 2 días | La carga puede superar el nuevo plazo. | Estimar historias y capacidad desde Sprint 1; comparar cada cierre. |
| Diseño y revisión académica aún pendientes | Retrabajo o bloqueo de implementación. | Registrar aprobación y puerta de cada función antes de construirla. |
| Sprint 4 concentra producción y comercio | Poco tiempo para pruebas e integración. | Elegir cadena mínima verificable y pronosticar el resto con datos. |
| P-02 a P-14 abiertas | Reglas incompletas en QR, offline, lotes, dinero y sitio público. | Cerrar cada decisión antes de la porción que depende de ella. |
| Entorno y restauración sin demostración | La versión piloto podría no operar o recuperarse. | Probar despliegue mínimo y política de respaldo antes de prometer publicación. |

# DOCUMENTACIÓN POR INCREMENTO

En cada sprint se actualizan las historias seleccionadas, la pila, el diseño afectado, la matriz requisito-historia-prueba, resultados, revisión y retrospectiva. Cada edición final lleva versión, fecha, autor, estado, fuentes e historial. El control de cambios identifica qué se preparó y qué se publicó.

La entrega documental de cada incremento se prepara con las ediciones revisadas y su control de cambios. La publicación en el repositorio del docente requiere confirmación del tesista.

# FUENTES E HISTORIAL

| Fuente | Aporte |
| --- | --- |
| Tesista y plan de sprints v1.0 | Fechas del 13 de octubre al 23 de diciembre de 2026. |
| Pila de producto v1.2 | 51 historias de usuario y 9 técnicas, aún sin estimación del equipo. |
| Factibilidad v1.3 | Riesgo temporal alto y contraste con Gantt anterior de 16 semanas. |
| CAT-REQ-001 v1.1; plan de pruebas v1.0; constitución 0.2.0; ADR-0006 | Alcance, criterios de prueba y reglas de entrega incremental. |